Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.11.2016	    № 11 – 1233

О внесении изменений в постановление

администрации Щекинского района от 15.01.2014

№ 1-35 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с решением Собрания представителей Щекинского района  от 26.09.2016  № 29/201  «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 24.12.2015 № 21/132  «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щёкинский район администрация муниципального образования Щёкинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Щёкинский район от 15.01.2014 №  1-35 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щёкинский район»  следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Паспорт муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в следующей редакции:

«П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щёкинский район»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Щёкинского района (комитет по управлению муниципальной собственностью) |
| Цель (цели) программы | Создание условий для благоприятного и динамичного развития малого и среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, пополнения бюджета муниципального образования Щекинский район, рост благосостояния и качества жизни населения района |
| Задачи программы | Организация предоставления финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. чел. населения); доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы; количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы; количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства; доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района; оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями; среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях; сумма налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса в консолидированный бюджет муниципального образования Щёкинский район; количество посетителей официального Портала МО Щекинский район |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Основные мероприятия: 1.Совершенствование муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства 2.Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 3.Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 4.Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства. 5. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 6.Погашение бюджетных обязательств прошлых лет |
| Сроки реализации программы | 2014-2020 |
| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 39110,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 6670,0 тыс.руб. 2015 год – 7768,8 тыс.руб. 2016 год – 5271,4 тыс.руб. 2017 год – 4700,0 тыс.руб. 2018 год – 4900,0 тыс.руб. 2019 год – 4900,0 тыс.руб. 2020 год – 4900,0 тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 2110,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 250,0 тыс.руб. 2015 год – 180,0 тыс.руб. 2016 год – 280,0 тыс.руб. 2017 год – 200,0 тыс.руб. 2018 год – 400,0 тыс.руб. 2019 год – 400,0 тыс.руб. 2020 год – 400,0 тыс.руб. средства бюджета Тульской области – 1277,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 384,0 тыс.руб. 2015 год – 401,6 тыс.руб. 2016 год – 491,4 тыс.руб. средства Федерального бюджета – 4223,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 1536,0 тыс.руб. 2015 год – 2687,2 тыс.руб. внебюджетные источники (средства Фонда экономического развития МО г.Щёкино и Щёкинский район): 31500,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 4500,0 тыс.руб. 2015 год – 4500,0 тыс.руб. 2016 год – 4500,0 тыс.руб. 2017 год – 4500,0 тыс.руб. 2018 год – 4500,0 тыс.руб. 2019 год – 4500,0 тыс.руб. 2020 год – 4500,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 чел. населения на 1%; увеличение доли среднесписочной численности малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций на 1%; увеличение доли налоговых поступлений от малого бизнеса (налоги на совокупный доход) в консолидированный бюджет района в 1,15 раза; увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями на18%; повышение среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях на 17% |

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район                                                               О.А. Федосов

Согласовано:

А.Ю. Панфилов

В.Е. Калинкин

Е.Н. Афанасьева

А.М. Душаков

А.О. Шахова

Т.Н. Еремеева

Исп. Пахомова М.Н.

тел.: (48751)5-94-51

О внесении изменений  в постановление администрации  Щекинского района от 15.01.2014 № 1-35 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район»

Приложение 1

к  постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от   11.11.2016   №  11 – 1233

- Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в муниципальном

образовании Щёкинский район »

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щёкинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных источников |  |
| 1. Совершенствование муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | 7490,2 | 4223,2 | 1277,0 | 1990,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 2170,0 | 1536,0 | 384,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 3268,8 | 2687,2 | 401,6 | 180,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 651,4 | 0 | 491,4 | 160,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Проведение районного ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса МО Щекинский район» | 2014-2020 | 824,0 | 0 | 0 | 824,0 | 0 | 0 | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
|  | 2014 | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 160,0 | 0 | 0 | 160,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства | 2014-2020 | 230,0 | 0 | 0 | 230,0 | 0 | 0 | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
|  | 2014 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Предоставление грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям – победителям муниципального открытого конкурса | 2014-2020 | 6436,2 | 4223,2 | 1277,0 | 936,0 | 0 | 0 | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
|  | 2014 | 2016,0 | 1536,0 | 384,0 | 96,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 3148,8 | 2687,2 | 401,6 | 60,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 571,4 | 0 | 491,4 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2020 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Организация и проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества | 2014-2020 1 раз в квартал | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 1.5. Подготовка мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение его результатов в СМИ и на официальном Портале МО Щёкинский район | 2014-2020 ежегодно | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 1.6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в областных конкурсах: - «Флагман малого и среднего бизнеса» | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 1.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 1.8. Содействие безработным гражданам в организации самозанятости в рамках реализации областной программы снижения напряженности на рынке труда ГУ ТО ЦЗН г.Щёкино | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 2. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500,0 |  |
|  | 2014 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2016 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2017 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2018 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2019 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2020 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
| 2.1. Организация микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозайм) Фондом экономического развития г.Щёкино и Щёкинского района | 2014-2020 | 31500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500,0 | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития), Фонд экономического развития г.Щёкино и Щёкинского района |
|  | 2014 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2016 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2017 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2018 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2019 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2020 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,0 |  |
| 2.2. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках инвестиционных проектов, проводимых в рамках ежегодного Тульского экономического форума | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 2.3. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет по управлению муниципальной собственностью) |
| 3.2. Передача муниципального имущества в краткосрочную и долгосрочную аренду для размещения вновь создаваемых и расширения действующих предприятий малого и среднего бизнеса, отдавая предпочтение приоритетным направлениям производственной и инновационной деятельности, а также услуг ЖКХ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет по управлению муниципальной собственностью) |
| 4. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе проведение тематических радиопередач, публикация статей по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.2. Размещение на официальном Портале МО Щёкинский район информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, наполнение сайта информационными материалами обо всех мерах государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.3. Организация сопровождения субъектов малого и среднего предприни-мательства, попавших в сложную экономичес-кую ситуацию и планирующих закрытие бизнеса | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.4. Организация и проведение при содействии Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области мероприятий (семина-ров, совещаний, круглых столов) для субъектов малого и среднего предприни-мательства (по право-вому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав, финансовому планиро-ванию деятельности и др.) | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.5. Проведение среди начинающих предпринимателей обучающих семинаров по программе «Точка входа» | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.6. Проведение информационных сессий с субъектами малого и среднего предпринимательства по оценке официального Портала МО Щекинский район | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.7. Проведение PR-компании по информированию субъектов предпринимательской деятельности об электронных сервисах, процедурах и сроках государственной регистрации | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.8. Проведение исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства работой администрации муниципального образования по развитию малого и среднего предпринимательства | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.9. Организация консультаций для начинающих предпринимателей, субъектов МиСП по вопросам открытия собственного дела, вопросам трудового и налогового законодательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 4.10. Проведение «круглых столов», совещаний, семинаров, направленных на выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления и федеральных контрольно-надзорных служб | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 5. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. Взаимодействие с Координационным Советом Некоммерчес-кого Партнёрства «Союз предпринимате-лей малого и среднего бизнеса г.Щёкино и Щёкинского района» по направлениям развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 5.2. Взаимодействие с Фондом экономического развития г.Щёкино и Щёкинского района по формированию приоритетных направлений финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| 6. Погашение бюджетных обязательств прошлых лет | 2016 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | Администрация Щёкинского района (комитет экономического развития) |
| Итого по программе: | 2014-2020 | 39110,2 | 4223,2 | 1277,0 | 2110,0 | 0 | 31500,0 |  |
|  | 2014 | 6670,0 | 1536,0 | 384,0 | 250,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2015 | 7768,8 | 2687,2 | 401,6 | 180,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2016 | 5271,4 | 0 | 491,4 | 280,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2017 | 4700,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2018 | 4900,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2019 | 4900,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 4500,0 |  |
|  | 2020 | 4900,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 4500,0 |  |

Председатель комитета

экономического развития                                                                                                   А.М. Душаков

Приложение 2

к  постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от   11.11.2016   №  11 – 1233

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щёкинский район»,

утвержденное постановлением администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.01.2014 № 1 – 35

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

| Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: организация предоставления финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Задача 2: популяризация предпринимательской деятельности Задача 3: стимулирование вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. чел. населения) | 251,76 | 252,58 | 287,2 | 290,2 | 293,1 | 293,1 |
|  | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (процентов) | 25,28 | 25,9 | 26,0 | 26,6 | 26,8 | 26,8 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая муниципальная поддержка в рамках муниципальной программы, ед. | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов, получивших муниципальную поддержку в рамках муниципальной программы, ед. | 42 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 98 | 107 | 112 | 117 | 122 | 122 |
|  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 |
|  | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме продукции произведенной предприятиями и организациями района, % | 27,3 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
|  | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, и индивидуальными предпринимателями, млн. руб. | 13130,1 | 13576,5 | 14445,4 | 14927,9 | 15525,0 | 15525,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб. | 14700 | 15040 | 15700 | 16500 | 17300 | 17300 |
|  | Сумма налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса в консолидированный бюджет муниципального образования Щёкинский район (млн.руб.) | 62,8 | 65,96 | 75,2 | 87,2 | 100,3 | 100,3 |
|  | Количество посетителей официального Портала МО Щекинский район, ед. | 45000 | 48000 | 50400 | 53000 | 55000 | 55000 |

Председатель комитета

экономического развития                                                                                                   А.М. Душаков

Приложение 3

к  постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от   11.11.2016   №  11 – 1233

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щёкинский район»

- ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- в ресурсах муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании Щёкинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щёкинский район | Всего | 39110,2 | 6670,0 | 7768,8 | 5271,4 | 4700,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4223,2 | 1536,0 | 2687,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 1277,0 | 384,0 | 401,6 | 491,4 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 2110,0 | 250,0 | 180,0 | 280,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 31500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |

Председатель комитета

экономического развития                                                                                                   А.М. Душаков