****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 14 » августа 2014 г. № 8 - 1353

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Щекинский район от 29.05.2014 г. № 5-889

«Об организации работы по росту доходов, оптимизации расходов

и совершенствованию долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании статьи 42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 29.05.2014 г. № 5-889 «Об организации работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Первый заместитель главы**

**администрации Щекинского района В.Н. Никитин**

Исп.: Холина Л.И.

Тел.: (848751) 5-25-60

Согласовано:

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

М.Ю. Тимофеева

А.А. Петрова

В.С. Кожевников

Исп.: Холина Л.И.

Тел.: (848751) 5-25-60

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от от 14.08.2014 г. № 8 - 1353

**План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район на 2014 – 2016 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Щекинский район** |
| 1.1 | Проведение оценки эффективности предоставления льгот по неналоговым доходам до принятия по ним решений | 2014-2016 гг.по мере поступления обращений | Комитет экономического развития администрации Щекинского района | Социальный и экономический эффект |
| 1.2 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Щекинского района налоговых платежей  | 2014-2016 гг.ежемесячно, согласно графику заседаний | Комитет экономического развития администрации Щекинского района | Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные социальные внебюджетные фонды |
| 1.3 | Разработать проект решения Собрания представителей Щекинского района «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на очередной год» | 2014-2016 гг.ежегодносентябрь - октябрь | Комитет экономического развития администрации Щекинского района | Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход в бюджет МО Щекинский район |
| 1.4 | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности Щекинского района и подготовка предложений по дополнению перечня объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2014 - 2016 годах и проведение мероприятий по продаже и сдаче в аренду неиспользуемого имущества | 2014–2016 гг. ежегодно | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района | Выявление неиспользуемого имущества и увеличение поступлений доходов от аренды и реализации имущества в бюджет муниципального образования Щекинский район |
| 1.5 | Проводить работу: 1) по формированию земельных участков под многоквартирными домами с целью вовлечения их в налоговый оборот и их постановке на государственный кадастровый учет; 2) установление долей в праве общей долевой собственности на земельный участок владельцев помещений в многоквартирном жилом доме | По п. 1 –2014 – 2015 гг.По п. 2 –2015 – 2016 гг. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района | Увеличение поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований поселений Щекинского района  |
| 1.6 | Проведение работы по сокращению и ликвидации задолженности, в том числе за счет претензионно-исковой работы по аренде имущества и аренде земельных участков | 2014-2016 гг. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района,муниципальные образования Щекинского района | Обеспечение полного и своевременного поступления доходов в консолидированный бюджет МО Щекинский район |
| 1.7 | Проведение мероприятий по установлению фактов несоответствия в сведениях о земельных участках между категорией земельного участка и видом разрешенного использования (в рамках работы межведомственной рабочей группы по повышению роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов) и целевому использованию сданных в аренду земельных участков | 2014-2016 гг. 1 раз в квартал | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района | Увеличение доходной части бюджета МО Щекинский район за счет поступления имущественных налогов |
| 1.8 | Максимальное приближение ставки по сдаваемому в аренду имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне | 2014-2016 гг. ежегодно | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района,муниципальные образования Щекинского района | Увеличение поступлений доходов от арендных платежей в консолидированный бюджет МО Щекинский район |
| 1.9 | Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы с учетом темпов инфляции | 2014-2016 гг. ежегодно | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района,муниципальные образования Щекинского района | Увеличение поступлений доходов от арендных платежей в консолидированный бюджет МО Щекинский район |
| 1.10 | В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности Щекинского района, устанавливать направление на выплату дивидендов не менее 25 % чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) – исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 35 % чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности | 2014-2016 гг.постоянно (по мере образования прибыли у предприятий) | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района | Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального образования Щекинский район |
| 1.11 | Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности учреждений Щёкинского района, в том числе по налогам и сборам | 2014-2016 гг. | Финансовое управление,структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения | Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды |
| 1.12 | Проведение мероприятий по снижению сумм невыясненных поступлений и недопущению их роста, своевременному уточнению невыясненных поступлений | 2014-2016 гг.ежегодно | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО Щекинский район и бюджетов муниципальных образований Щёкинского района | Уменьшение кассового разрыва бюджета МО Щекинский район |
| **Раздел 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Щекинский район** |
| 2.1 | Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования | 2014-2016 гг.ежегодно | Структурные подразделения администрации Щекинского района,финансовое управление | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета МО Щекинский район к 1 января 2017 года составит не менее 90 % |
| 2.2.1 | Проведение мониторинга реализации муниципальных программ | 2014 - 2016 ежеквартально | Заместители главы администрации Щекинского района,структурные подразделения администрации Щекинского района, финансовое управление |
| 2.2.2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и размещение на официальном Интернет-сайте результатов оценки | 2014-2016 гг.ежегодно | Комитет экономического развития |
| 2.3 | Проведение инвентаризации муниципальных программ с целью повышения их эффективности и результативности | 2014-2016 гг. по мере необходимости | Структурные подразделения администрации Щекинского района, финансовое управление |
| 2.4 | Обеспечение сбалансированного сокращения расходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район в случае, если доходы бюджета или поступления из источников финансирования бюджетного дефицита снижаются более, чем на 10 % по сравнению с утвержденным объёмом | 2014-2016 гг. | Главные распорядители бюджетных средств, финансовое управление  | Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район |
| 2.5 | Анализ эффективности предоставления из бюджета МО Щекинский район бюджетам муниципальных образований поселений Щекинского района межбюджетных трансфертов | 2014-2016 гг.ежегодно | Финансовое управление | К 1 января 2017 года рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета МО Щекинский район бюджетам поселений до 0,9 |
| 2.6 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга. Размещение на официальном Интернет-сайте результатов мониторинга | 2014-2016 гг.ежегодно | Финансовое управление администрации Щекинского района | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств |
| 2.7 | Проведение анализа расходов муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов с направлением сэкономленных средств на обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года | 2014-2016 гг.постоянно | Структурные подразделения администрации Щекинского района | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года |
| 2.8 | Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента | 2014-2016 гг.ежеквартально | Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений (предприятий) МО Щекинский район, оценка эффективности деятельности структурных подразделений администрации Щекинского района и сотрудников администрации Щекинского района | Оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок |
| 2.9 | Совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников подведомственных учреждений | 2014-2016 гг.ежегодно | Заместители главы администрации Щекинского района,структурные подразделения администрации Щекинского района | Оптимизация расходов на оплату труда работников подведомственных учреждений |
| 2.10 | Выявление и передача в казну муниципального образования Щекинский район неиспользуемых основных фондов в подведомственных учреждениях | 2014-2016 гг. | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района,структурные подразделения администрации Щекинского района | Сокращение расходов на содержание имущественного комплекса учреждений |
| 2.11 | Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации муниципальных учреждений, в том числе за счёт ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений | 2014-2016 гг. | Структурные подразделения администрации Щекинского района, Комиссия по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов МО Щекинский район | Сокращение расходов бюджета муниципального образования Щекинский район, в том числе:2014 год культура – 5 208,6 тыс. руб.;образование – 6 224,4 тыс. руб.;молодежная политика – 871,0 тыс. руб.2015 год культура – 4 003,8 тыс. руб.;образование – 400,0 тыс. руб.молодежная политика –3 182,6 тыс. руб.2016 год культура – 543,0 тыс. руб.;образование – 587,0 тыс. руб. |
| 2.12 | Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями по объёмам оказания муниципальных услуг (работ) | 2014-2016 гг.IV квартал | Структурные подразделения администрации Щекинского района,комитет по администрати-вно-техническому надзору | Сокращение объёма субсидий на выполнение муниципального задания в случае его выполнения ниже 95 % |
| 2.13 | Внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг | 2014-2016 гг. | Структурные подразделения администрации Щекинского района | Эффективное распределение и использование средств бюджета муниципального образования Щекинский район, оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| 2.14 | Муниципальные закупки, проведение совместных торгов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений муниципального образования Щекинский район | 2014 - 2016 | Главные распорядители бюджетных средств | Экономия расходов бюджета Щекинского района на 5 - 10% |
| 2.15 | Проведение оценки эффективности расходов капитального характера с целью выделения средств в первоочередном порядке на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, взвешенного подхода к участию в государственных программах Тульской области | Ноябрь 2014 года | Заместитель главы администрации по муниципальному хозяйству и АПК,финансовое управление администрации Щекинского района | Включение в бюджет района ассигнований на незавершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта |
| 2.16 | Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе | 2014-2016ггпостоянно | Заместитель главы администрации по муниципальному хозяйству и АПК,финансовое управление администрации Щекинского района | Проведение ремонтно- строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса |
| 2.17 | Ограничение финансирования расходов неинвестиционного характера за счёт привлечения заёмных средств на коммерческой основе | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов |
| 2.18 | Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере Щекинского района | 2014-2016 гг. | Структурные подразделения администрации Щекинского района | Экономический эффект от реализации мероприятий в 2014 - 2016 годах составит– 3 869,1 тыс. руб., в том числе:по экономии тепловой энергии:2014 год – 769,4 тыс. руб.;2015 год – 792,5 тыс. руб.; 2016 год – 792,5 тыс. руб.;в результате внедрения энергосберегающих технологий:экономия электрической энергии:2014 год – 448,8 тыс. руб.;2015 год – 504,9 тыс. руб.; 2016 год – 561,0 тыс. руб. |
| **Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования Щекинский район** |
| 3.1 | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2014-2016 гг.  | Финансовое управление администрации Щекинского района | Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Щекинский район |
| 3.2 | Планирование ежегодного объёма погашения долговых обязательств не более 10 процентов от объема налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Щекинский район | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Щекинский район по годам |
| 3.3  | Мониторинг состояния муниципального долга и оценка расходов на его обслуживание | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Обеспечение норм бюджетного законодательства и оптимизация расходов бюджета муниципального образования Щекинский район |
| 3.4 | Своевременное и в полном объёме погашение долговых обязательств муниципального образования Щекинский район | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам МО Щекинский район  |
| 3.5 | Не допускать увеличения предельного объёма муниципального долга свыше 50% объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Щекинский район | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Снижение риска погашения долговых обязательств |
| 3.6 | Не допускать увеличения объёма расходов на обслуживание муниципального долга свыше 5 % общего объёма расходов бюджета муниципального образования Щекинский район | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Снижение расходов на обслуживание муниципального долга МО Щекинский район |
| 3.7 | Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении муниципальной гарантии МО Щекинский район | 2014-2016 гг.постоянно при выдаче | Финансовое управление администрации Щекинского района | Снижение риска исполнения обязательств за принципалаСнижение риска исполнения обязательств за принципала |
| 3.8 | Осуществление выдачи муниципальных гарантий МО Щекинский район при условии предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо части гарантии | 2014-2016 гг.постоянно при выдаче | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| 3.9 | Мониторинг за своевременным исполнением принципала обязательств, обеспеченным муниципальными гарантиями МО Щекинский район | 2014-2016 гг.постоянно  | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| 3.10 | Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета МО Щекинский район в целях снижения долговой нагрузки бюджета МО Щекинский район | 2014-2016 гг. | Финансовое управление администрации Щекинского района | Недопущение роста долговых обязательств |
| 3.11 | Подготовка обращений в Министерство финансов Тульской области о предоставлении бюджетного кредита в целях замещения дорогих коммерческих кредитов | 2014-2016 гг.постоянно  | Финансовое управление администрации Щекинского района | Получение краткосрочного бюджетного кредита на погашение кассового разрыва для обеспечения сбалансированности бюджета МО Щекинский район |

**Начальник финансового управления**

**администрации Щекинского района Л.И. Холина**

**Бюджетный эффект реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию**

**долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район на 2014 – 2016 годы**

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевых индикаторов |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| **1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов МО Щекинский район** |
| 1. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Щекинский район | % | 100,1 | 101,6 | 103 |
| 2. Прирост налоговых и неналоговых доходов МО Щекинский район | % | 104,8 | 101,5 | 107,8 |
| **2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов МО Щекинский район** |
| 1. Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета МО Щекинский район | % | 92,0 | 92,0 | 92,5 |
| 2. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета МО Щекинский район бюджетам муниципальных образований поселений | балл | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| 3. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 % | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Исполнение бюджета МО Щекинский район за счет собственных средств | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| **3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет МО Щекинский район** |
| 1. Уровень муниципального долга МО Щекинский район к утвержденному объёму доходов бюджета МО Щекинский район за исключением безвозмездных поступлений | % | 12,2 | 13,4 | 9,2 |
| 2.Наличие кредитного рейтинга | да/нет | да | да | да |
| 3. Расходы на обслуживание муниципального долга | % | 0,1 | 0,2 | 0,2 |