****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 22.03.2023 | № 3 - 323 |

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 17.06.2022 № 6-750 «Об утверждении**

**плана мероприятий (дорожной карты) по централизации**

**бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета**

**и составления отчетности в органах местного самоуправления муниципального образования Щекинский район и**

**муниципальных учреждениях муниципального образования**

**Щекинский район»**

В соответствии со статьями 161 и 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», протоколом совещания Правительства Тульской области от 01.02.2022 № 3 «О работе централизованных бухгалтерий в муниципальных образованиях Тульской области», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 17.06.2022 № 6-750 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности в органах местного самоуправления муниципального образования Щекинский район и муниципальных учреждениях муниципального образования Щекинский район» (далее – постановление) изменение, изложив раздел 4 приложения к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 22.03.2023 № 3 – 323 |

**4. Основные мероприятия второго этапа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый результат мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных**  **документов по централизации учета и отчетности** | | | | |
| 1.1. | Вынесение решений представительных органов муниципального образования город Щекино Щекинского района и муниципального образования Щекинский район о передаче (принятии) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район | Передача (принятие) имущественного комплекса в собственность муниципального образования Щекинский район с 27.03.2023 | Февраль  2023 года | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района |
| 1.2. | Утверждение устава муниципального казенного учреждения «Щекинская городская централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЩГЦБ») в новой редакции в части изменения собственника имущества | Постановление администрации Щекинского района об утверждении Устава МКУ «ЩГЦБ»» | Март  2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.3. | Регистрация устава МКУ «ЩГЦБ» |  | Март 2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.4. | Утверждение положения об условиях оплаты труда работников МКУ «ЩГЦБ» | Приказ о внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда работников МКУ «ЩГЦБ» | Март  2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.5. | Направление сведений о муниципальном казенном учреждении в реестр участников и неучастников бюджетного процесса |  | Март  2023 года | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| 1.6. | Закрытие лицевых счетов для обслуживания операций по бюджету муниципального образования город Щекино Щекинского района |  | Март  2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.7. | Открытие лицевых счетов для обслуживания операций по бюджету муниципального образования Щекинский район |  | Март  2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.8. | Уведомление контрагентов об изменении реквизитов МКУ «ЩГЦБ», заключение дополнительных соглашений о расторжении к контрактам на выполнение работ, оказание услуг |  | Март  2023 года | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.9 | Подготовка предложения о реорганизации МКУ «ЩГЦБ» путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» (далее – МКУ «ЦБ») | Предложение о реорганизации МКУ «ЩГЦБ» путем присоединения к МКУ «ЦБ» с 1 августа 2023 года | Март  2023 года | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| 1.10. | Принятие решения о реорганизации МКУ «ЩГЦБ» путем присоединения к МКУ «ЦБ» | Постановление администрации муниципального образования Щекинский район «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Щекинская городская централизованная бухгалтерия»» путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» | Март  2023 года | Администрация муниципального образования Щекинский район |
| 1.11. | Уведомление в установленном порядке уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации | Уведомление | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения | МКУ «ЩГЦБ»  МКУ «ЦБ» |
| 1.12. | Размещение в средствах массовой информации сообщения о реорганизации МКУ «ЩГЦБ» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Публикация в средствах массовой информации сообщения о реорганизации в соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ | В течение 10 рабочих дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации. Публикуется в «Вестнике государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц | МКУ «ЩГЦБ»  МКУ «ЦБ» |
| 1.13. | Размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о реорганизации МКУ «ЩГЦБ» и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | Публикация в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Не ранее чем 3 месяца от второй публикации в  «Вестнике государственной регистрации» | МКУ «ЩГЦБ»  МКУ «ЦБ» |
| 1.14. | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов МКУ «ЩГЦБ», уведомление их в установленном порядке о предстоящей реорганизации, принятие мер по взысканию дебиторской задолженности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | 1) Направить дебиторам требования о взыскании дебиторской задолженности в установленном порядке;  2) Уведомление в установленном порядке известных кредиторов о начале реорганизации | В течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения о реорганизации | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.15. | Проведение инвентаризации имущества, всех активов и финансовых обязательств, подготовка сведений о размерах и составе активов реорганизованного учреждения | Протоколы инвентаризации | В течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу решения о реорганизации | МКУ «ЩГЦБ» |
| 1.16. | Проведение организационно-штатных мероприятий. | 1)Уведомление ГУ ТО «Центр занятости населения г. Щекино»;  2)Уведомление работников учреждения о предстоящем сокращении в связи с реорганизацией;  3)Приглашение работников в МКУ «ЦБ» Щекинский район | Март –Апрель 2023  (в порядке, установленном для массового сокращения работников, не менее чем за 3 месяца до даты увольнения)  Апрель-Май 2023года  (в порядке, установленном [ч.2 ст. 180](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422429&date=28.01.2023&dst=780&field=134) ТК РФ, не менее чем за 2 месяца до даты увольнения) | Администрация муниципального образования Щекинский район  МУ «ЩГЦБ»  МКУ «ЦБ» |
| 1.17. | Закрытие лицевых счетов для обслуживания операций по бюджету муниципального образования Щекинский район |  | Июль-Август  2023 года | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| 1.18. | Направление в установленном порядке в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса реорганизации путем присоединения | Уведомление | В срок 5 рабочих дней после завершения реорганизации на 31.07.2023 года | МКУ «ЦБ» |
| 1.19. | Передача имущества реорганизуемого учреждения в МКУ «ЦБ» в установленном нормативно-правовыми актами порядке | Постановление о передаче имущества , акт приема передачи | Июль  2023 года | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района |
| **2. Этапы передачи функций по бухгалтерскому (бюджетному), налоговому,**  **статистическому учету и составлению отчетности МКУ «ЦБ»** | | | | |
| 2.1. | Проведение совещания с руководителями муниципальных учреждений по вопросу централизации бухгалтерского(бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности | Протокол совещания | Апрель  2023 года | Администрация муниципального образования Щекинский район  МКУ «ЩГЦБ»  МКУ «ЦБ», МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства»;  МКУ «Штаб народной дружины»;  Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района, МБУ «Городской молодежный центр «Мир»;  МБУК «Городской Дворец культуры»;  МБУК «Щекинская городская централизованная библиотека» |
| 2.2. | Внесение изменений в штатные расписания муниципальных учреждений | Проведение организационно штатных мероприятий:  1)МКУ «ЦБ» (количество обслуживаемых учреждений до/после реорганизации 77/84;  -введение в штатное расписание 7 шт.ед.;  2)МКУ «ЩГЦБ» (количество обслуживаемых учреждений 7)  -сокращение штатной численности на 7 шт.ед.  3) оптимизация штатных расписаний муниципальных учреждений | Апрель-Май  2023 года | МКУ «ЦБ» |
| 2.3. | Заключение соглашений о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составлению отчетности от обслуживаемых юридических лиц в МКУ «ЦБ»:  1) МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства»;  2) МКУ «Штаб народной дружины»;  3) Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района;  4) МБУ «Городской молодежный центр «Мир»;  5) МБУК «Городской Дворец культуры»;  6) МБУК «Щекинская городская централизованная библиотека»  г.Щекино  7) МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия» | 1) Подготовка проектов соглашений о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составлению отчетности от обслуживаемых юридических лиц в МКУ «ЦБ»  2) Соглашения о передаче функций по ведению  бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составлению отчетности от обслуживаемых юридических лиц в МКУ «ЦБ» | Август  2023 года  Август  2023 года | МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства»;  МКУ «Штаб народной дружины»;  Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района; МБУ «Городской молодежный центр «Мир»;  МБУК «Городской Дворец культуры»;  МБУК «Щекинская городская централизованная библиотека»  г.Щекино, МКУ «ЦБ |
| 2.4. | Мероприятия по передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности от обслуживаемых юридических лиц в МКУ «ЦБ»:  1) МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства»;  2) МКУ «Штаб народной дружины»;  3) Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района;  4) МБУ «Городской молодежный центр «Мир»;  5) МБУК «Городской Дворец культуры»;  6) МБУК «Щекинская городская централизованная библиотека»;  7) МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия» | Протоколы инвентаризации, акты передачи документации и т.п. | Август  2023 года | МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства»;  МКУ «Штаб народной дружины»;  Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района; МБУ «Городской молодежный центр «Мир»;  МБУК «Городской Дворец культуры»;  МБУК «Щекинская городская централизованная библиотека»  г.Щекино, МКУ «ЩГЦБ», МКУ «ЦБ» |
| **3. Перегрузка баз по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового,**  **статистического учета и составлению отчетности** | | | | |
| 3.1. | Перегрузка и объединение учетных баз данных | Обеспечение перегрузки учетных баз данных и объединение 7 муниципальных учреждений муниципального образования город Щекино Щекинского района; | Февраль 2024 года | МКУ «ЦБ Щекинского района»  ГК «Софт – Эксперт» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_