Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01. 2014 г.			      № 1-153

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Охрана окружающей среды  в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 27.08.2013г. № 8-1194 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Щекинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации Щекинского района от 28.06.2012г. № 6-723 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район на период до 2015 года»

Постановление администрации Щекинского района от 22.04.2013г. № 4-500 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 28.06.2012г. № 6-723 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район на период до 2015 года»

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале МО Щекинский район.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район	Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

М.Ю. Тимофеева

С.В. Сурков

С.В. Кремнева

В.С.Кожевников

Исп. Комиссарова Л.Н.

Тел. 5-62-07

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 31.01.2014 г. № 1-153

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании

Щекинский район»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Щекинского района (Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района») |
| Цели программы | - повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды; - обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территории д. Ломовка и пос. Ломинцевский, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; - создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района |
| Задачи программы | Задачи Программы : - предотвращение загрязнения водоносных горизонтов; - строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов: д. Ломовка и пос. Ломинцевский, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения; - обеспечение здания общежитии пос. Бухоновский водоснабжением и водоотведением. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Показатели непосредственного результата: - обеспеченность граждан, проживающих на территории д. Ломовка, объектами газо- и теплоснабжения (общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию (километры); - обеспеченность граждан, проживающих на территории пос. Ломинцевский, источниками водоснабжения и водоотведения (протяженность внутриплощадочных водопроводных сетей и сетей водоотведения модульных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию (п/м). - ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Упа с территории п. Ломинцевский (м3/сут.); - общее количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения для жизнеобеспечения граждан, проживающих в общежитии пос. Бухоновский (кол.) |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Подпрограмма 1 «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 |
| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. Подпрограмма 1 «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» Всего – 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В рамках реализации Программы планируется: - создание условий, направленных на устойчивый социально-экономический рост территорий, жизнедеятельность населения в зонах радиоактивного загрязнения, а также создание благоприятного социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения; - создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Преодоление последствий радиационных аварий является приоритетной задачей социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район. Главным образом это связано с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивному загрязнению в Щекинском районе подверглись 114 населенных пунктов с населением 97,089 тыс. человек в 8 муниципальных образованиях, в том числе: Лазаревское, Костомаровское, Яснополянское, р.п.Огаревка, г.Советск, г.Щекино, Крапивенское, Ломинцевское. Общая площадь радиоактивного загрязнения составила 0,691 тыс. кв. км, или 49,6 процента от всей территории Щекинского района.

В целом долговременный характер и масштабы последствий радиационной аварии не позволяют говорить о полном решении всех проблемных социально значимых вопросов.

Специфика аварии определяется следующими факторами:

наличие повышенных радиационных рисков и негативных последствий для здоровья населения;

загрязнение долгоживущими радионуклидами цезия и стронция с периодом полураспада около 30 лет, что негативно сказывается на радиационно-гигиенической ситуации (сверхнормативное загрязнение продукции сельского и лесного хозяйства радионуклидами);

наличие масштабов и неоднородности радиоактивного загрязнения территорий.

В этих условиях требуется решение задач, связанных с обеспечением безопасных условий проживания населения: строительство инфраструктурных объектов для обеспечения природным газом, системами централизованного водоснабжения и канализации населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Принятие Программы обусловлено необходимостью социально-экономической реабилитации этих территорий.

Реализация комплекса мероприятий Программы должна обеспечить:

создание условий, направленных на устойчивый социально-экономический рост территорий, жизнедеятельность населения в зонах радиоактивного загрязнения, а также создание благоприятного социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения.

Без использования программно-целевого метода решения задач преодоления последствий радиационных аварий вероятно развитие ситуаций (основных рисков), связанных:

с дальнейшим развитием негативных демографических процессов на территориях, подвергшихся радиационному воздействию;

со снижением инвестиционной привлекательности территорий.

Отказ от использования программно-целевого метода для преодоления последствий радиационных аварий может привести к снижению темпов экономического роста территорий, подвергшихся радиационному воздействию, и развитию нежелательных социальных процессов.

Решение проблемы преодоления последствий радиационных аварий и катастроф программно-целевым методом вызвано, прежде всего:

социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером,

необходимостью концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях работ по реабилитации территорий и обеспечению условий безопасного проживания;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач преодоления последствий радиационных аварий и катастроф по приоритетным направлениям;

долговременным характером и масштабами радиоактивного загрязнения территорий;

необходимостью решения проблемы в приемлемые сроки.

Актуальной проблемой для проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района в настоящее время является необеспеченность водой надлежащего качества и в достаточном количестве, а так же отсутствие сооружений очистки сточных вод. Для решения данной проблемы необходимо строительство объектов водоснабжения и организация очистки сточных вод.

- 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются  повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды;

- повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды;

- обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

- создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района

Условием эффективного достижения указанной цели является строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов, расположенных на указанных территориях природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения.

3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ,

включенных в муниципальную программу

## 3.1. П А С П О Р Т

подпрограммы 1. «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании

Щекинский район»

| Ответственный исполнитель подпрограмм 1 | Администрация Щекинского района (отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Администрация Щекинского района (Муниципальное бюджетное управление «Управление капитального строительства Щекинского района») |
| Цели подпрограммы 1 | - обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территории д. Ломовка и пос. Ломинцевский, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; - создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района. |
| Задачи подпрограммы | Задачи Программы : - строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов: д. Ломовка и пос. Ломинцевский, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения; - обеспечение здания общежития пос. Бухоновский водоснабжением и водоотведением. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 | Показатели непосредственного результата: - обеспеченность граждан, проживающих на территории д. Ломовка, объектами газо- и теплоснабжения (общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию (п/м); - обеспеченность граждан, проживающих на территории пос. Ломинцевский, источниками водоснабжения и водоотведения (протяженность внутриплощадочных водопроводных сетей и сетей водоотведения модульных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию (п/м). - ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Упа с территории п. Ломинцевский (м3/сут.); - общее количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения для жизнеобеспечения граждан, проживающих в общежитии пос. Бухоновский (кол.) |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | Всего : 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3600,0 тыс.руб. 2015 год – 1800,0 тыс.руб. 2016 год – 8000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В рамках реализации Программы планируется: - создание условий, направленных на устойчивый социально-экономический рост территорий, жизнедеятельность населения в зонах радиоактивного загрязнения, а также создание благоприятного социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения; - создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 1

Преодоление последствий радиационных аварий является приоритетной задачей социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район. Главным образом это связано с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивному загрязнению в Щекинском районе подверглись 114 населенных пунктов с населением 97,089 тыс. человек в 8 муниципальных образованиях, в том числе: Лазаревское, Костомаровское, Яснополянское, р.п.Огаревка, г.Советск, г.Щекино, Крапивенское, Ломинцевское. Общая площадь радиоактивного загрязнения составила 0,691 тыс. кв. км, или 49,6 процента от всей территории Щекинского района.

В целом долговременный характер и масштабы последствий радиационной аварии не позволяют говорить о полном решении всех проблемных социально значимых вопросов.

Специфика аварии определяется следующими факторами:

наличие повышенных радиационных рисков и негативных последствий для здоровья населения;

загрязнение долгоживущими радионуклидами цезия и стронция с периодом полураспада около 30 лет, что негативно сказывается на радиационно-гигиенической ситуации (сверхнормативное загрязнение продукции сельского и лесного хозяйства радионуклидами);

наличие масштабов и неоднородности радиоактивного загрязнения территорий.

В этих условиях требуется решение задач, связанных с обеспечением безопасных условий проживания населения: строительство инфраструктурных объектов для обеспечения природным газом, системами централизованного водоснабжения и канализации населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Принятие Программы обусловлено необходимостью социально-экономической реабилитации этих территорий.

Реализация комплекса мероприятий Программы должна обеспечить:

создание условий, направленных на устойчивый социально-экономический рост территорий, жизнедеятельность населения в зонах радиоактивного загрязнения, а также создание благоприятного социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения.

Без использования программно-целевого метода решения задач преодоления последствий радиационных аварий вероятно развитие ситуаций (основных рисков), связанных:

с дальнейшим развитием негативных демографических процессов на территориях, подвергшихся радиационному воздействию;

со снижением инвестиционной привлекательности территорий.

Отказ от использования программно-целевого метода для преодоления последствий радиационных аварий может привести к снижению темпов экономического роста территорий, подвергшихся радиационному воздействию, и развитию нежелательных социальных процессов.

Решение проблемы преодоления последствий радиационных аварий и катастроф программно-целевым методом вызвано, прежде всего:

социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером,

необходимостью концентрации усилий и ресурсов на приоритетных направлениях работ по реабилитации территорий и обеспечению условий безопасного проживания;

необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с целью решения задач преодоления последствий радиационных аварий и катастроф по приоритетным направлениям;

долговременным характером и масштабами радиоактивного загрязнения территорий;

необходимостью решения проблемы в приемлемые сроки.

Актуальной проблемой для проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района в настоящее время является необеспеченность водой надлежащего качества и в достаточном количестве, а так же отсутствие сооружений очистки сточных вод. Для решения данной проблемы необходимо строительство объектов водоснабжения и организация очистки сточных вод.

- Цели и задачи Подпрограммы 1

Целями Подпрограммы являются  повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды;

- повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды;

- обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

- создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района

Условием эффективного достижения указанной цели является строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов, расположенных на указанных территориях природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения.

3.1.3. Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы 1 «Преодоление последствий радиационных аварий

в муниципальном образовании Щекинский район»

муниципальной программы «Охрана окружающей среды в

муниципальном образовании Щекинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Бюджета МО Щекинский район | Бюджета МО поселений Щекинского района | Внебюджетных источников | Исполнитель (соисполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Газификация населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС | 2014-2016 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | Администрация Щекинского района (отдел по ГО,ЧС и охране окружающей среды, МКУ «УКС Щекинского района» |
| 1.1. Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области, (ПИР) | 2014-2016 | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - |  |
|  | 2014 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |  |
|  | 2015 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |  |
|  | 2016 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |  |
| 2. Обеспечение граждан, проживающих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС устойчивыми источниками водоснабжения и водоотведения | 2014-2016 | 8900,0 | - | - | 8900,0 | - | - |  |
| 2.1. Строительство комплекса очистных сооружений физико- химической очистки бытовых сточных вод в пос. Ломинцевский | 2014-2016 | 8900,0 | - | - | 8900,0 | - | - |  |
|  | 2014 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |  |
|  | 2015 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |  |
|  | 2016 | 7700,0 | - | - | 7700,0 | - | - |  |
| 3.Обеспечение водоснабжением и водоотведением здания общежития пос. Бухоновский Щекинского района | 2014-2016 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |  |
| 3.1.Строительство объектов водоснабжения и водоотведения общежития пос. Бухоновский Щекинского района | 2014-2016 | 3000,0 | - | - | 3000,0 | - | - |  |
|  | 2014 | 3000,0 | - |  | 3000,0 | - | - |  |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по программе | 2014-2016 | 13400,0 | - | - | 13400,0 | - | - |  |
|  | 2014 | 3600,0 |  |  | 3600,0 |  |  |  |
|  | 2015 | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |  |
|  | 2016 | 8000,0 |  |  | 8000,0 |  |  |  |

3.1.4. Перечень

показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 1

муниципальной программы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель1: Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов: д. Ломовка и пос. Ломинцевский, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения | обеспеченность граждан, проживающих на территории д. Ломовка, объектами газо- и теплоснабжения (общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию (п/м) | 0 | 4285,0 |  |  | 4285,0 |
|  | обеспеченность граждан, проживающих на территории пос. Ломинцевский, источниками водоснабжения и водоотведения (общая протяженность внутриплощадочных водопроводных сетей и сетей водоотведения модульных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию (п/м). | 0 | 0 | 144,1 |  | 144,1 |
|  | ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Упа с территории п. Ломинцевский (м3/сут.) | 0 | 0 | 540,0 |  | 540,0 |
| Цель 2: Создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение здания общежитии пос. Бухоновский водоснабжением и водоотведением. | общее количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения для жизнеобеспечения граждан, проживающих в общежитии пос. Бухоновский (кол.) | 0 | 2 |  |  | 2 |

3.1.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

В рамках Подпрограммы1 предусматривается финансирование работ по обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

- создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района Объем финансирования составляет 13400,0 тыс. рублей из бюджета МО Щекинский район.

Общая потребность в ресурсах  подпрограммы муниципальной программы1

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Источник финансирования | - Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма1 | - «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» |  | - Всего | - в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
|  |  | - Всего | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

3.1.6. Механизм реализации Подпрограммы1

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- создать пригодные условия для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

4. Перечень

показателей результативности и эффективности реализации

муниципальной программы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель1: Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов: д. Ломовка и пос. Ломинцевский, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения | обеспеченность граждан, проживающих на территории д. Ломовка, объектами газо- и теплоснабжения (общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию (п/м); | 0 | 4285 |  |  | 4285 |
|  | обеспеченность граждан, проживающих на территории пос. Ломинцевский, источниками водоснабжения и водоотведения (общая протяженность внутриплощадочных водопроводных сетей и сетей водоотведения модульных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию (п/м). | 0 | 0 | 144,1 |  | 144,1 |
|  | - ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Упа с территории п. Ломинцевский м3/сут.) | 0 |  | 540,0 |  | 540,0 |
| Цель 2: Создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение здания общежитии пос. Бухоновский водоснабжением и водоотведением. | общее количество построенных объектов водоснабжения и водоотведения для жизнеобеспечения граждан, проживающих в общежитии пос. Бухоновский (кол.) | 0 | 2 |  |  | 2 |

5. Общая потребность в ресурсах  муниципальной программы

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Источник финансирования | - Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа | - «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» |  | - Всего | - в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
|  |  | - Всего | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |
| - Подпрограмма 1 | - «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» | - Всего | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13400,0 | - 3600,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

6. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальной программы Щекинского района «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район»  разработана в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;

-Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Цели программы :

обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

- создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района

Для достижения цели программы планируется выполнение определенных программой мероприятий, направленных на создание условий, направленных на устойчивый социально-экономический рост территорий,

жизнедеятельность населения в зонах радиоактивного загрязнения, а также создание благоприятного социально-психологического климата в зонах радиоактивного загрязнения;

- создание пригодных условий для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района.

Газификация жилых домов д. Ломовка позволит улучшить качество жизни населения, обеспечит надежность теплоснабжения объектов жилья и объектов общественной инфраструктуры при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Строительство очистных сооружений в пос. Ломинцевский позволит ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в р. Упа в объеме 540 куб. метров в сутки и тем самым улучшить экологическую обстановку в районах, подверженных радиоактивному загрязнению.

Строительство объектов водоснабжения и организация очистки сточных вод позволит создать пригодные условия для проживания 66 гражданам в общежитии пос. Бухоновский.

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы, возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий

Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- создать пригодные условия для постоянного проживания граждан в общежитии пос. Бухоновский Щекинского района.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Начальник отдела по ГО,ЧС и ООС                            Л.Н. Комиссарова