****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.08.2015 № 8-1250

# О проведении праздничных мероприятий,

# посвященных Дню Города Щекино

# В целях обеспечения качественной подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Города Щекино, на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Создать рабочую группу по подготовке празднования Дня Города Щекино.

# 2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке празднования Дня Города Щекино (Приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке празднования Дня Города Щекино (Приложение 2).

4. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню Города Щекино (Приложение 3).

5. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Города Щекино (Приложение 4).

6. Разместить постановление на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Щекинский район О.А. Федосов**

Согласовано:

А.Ю. Панфилов

Е.И. Чуканова

В.Е. Калинкин

А.О. Шахова

Т.Н. Еремеева

Исп.: Ермолаева Г.Я

тел.: 5-22-90

О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Города Щекино

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 18.08.2015г. № 8-1250

# ПОЛОЖЕНИЕ

# о рабочей группе по подготовке празднования

# Дня Города Щекино

# 1. Рабочая группа по подготовке празднования Дня Города Щекино (далее - Рабочая группа), является коллегиальным совещательным органом.

# Задачей Рабочей группы является координация работы по подготовке и организации праздничных мероприятий, посвященных Дню города Щекино.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и региональным законодательством и настоящим Положением.

3. К полномочиям Рабочей группы относится рассмотрение вопросов, связанных организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Города Щекино.

4. Рабочая группа вправе запрашивать у учреждений, осуществляющих деятельность на территории Щекинского района, информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Рабочей группы, привлекать при необходимости к работе экспертов.

5. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель Рабочей группы, который ведет заседания, дает поручения членам Рабочей группы и контролирует их выполнение.

6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.

7. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Рабочей группы.

8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который ведется секретарем Рабочей группы, подписывается присутствующими на заседании членами Рабочей группы и утверждается председателем Рабочей группы.

9. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в деятельности Рабочей группы, осуществляет секретарь Рабочей группы.

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации Щекинского района Г.Я. Ермолаева**

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 18.08.2015г. № 8-1250

**Состав**

# рабочей группы по подготовке празднования

# Дня Города Щекино

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель рабочей группы:** | - заместитель главы администрации Щекинского района по социальным вопросам; |
|  |
| **Члены рабочей группы:** | - председатель комитета по образованию администрации Щекинского района; |
|  | - председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района; |
|  | - председатель комитета экономического развития администрации Щекинского района; |
|  | - начальник отдела по муниципальной службе, кадрам администрации Щекинского района; |
|  | - начальник отдела по взаимодействию с ОМС и организационной работе администрации Щекинского района; |
|  | - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Щекинского района; |
|  | - начальник ОМВД РФ по Щекинскому району (по согласованию); |
|  | - главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
|  | - начальнику ОГПН по Щекинскому району Главного Управления МЧС России по Тульской области (по согласованию); |
|  | - начальник ГУ II отряд Федеральной противопожарной службы по Тульской области (по согласованию).- председатель комитета записи актов гражданского состояния |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации Щекинского района Г.Я. Ермолаева**

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от от 18.08.2015г. № 8-1250

**ПРОГРАММА**

**мероприятий, посвященных Дню Города Щекино**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Время проведения** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** |
| 1 | В течение дня | Фотовыставки «Загляни в историю»,«Историю делают люди» | МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей» |
| 2 | 9.00-13.00 | Акция «Твое сердце в твоих руках» | МБУК «Городской ДК» |
| 3 | 11.00-12.00 | Торжественная регистрация браков | ЗАГС |
| 4 | 11.00-13.00 | Открытый легкоатлетический пробег | ул. Ленина |
| 5 | 14.00-17.00 | Фестиваль дворовых игр «А у нас во дворе…» (классики, резиночки и т.д.) | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 6 | 14.00-17.00 | Фестиваль настольных игр «Эрудит» | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 7 | 15.00-18.00 | Выставка «Лики государства» (совместно с государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В.Д. Поленова) | МАУК «Щекинский художественно-краеведческий музей» |
| 8 | 15.00-16.00 | Детская концертная программа «Юный город» | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 9 | 16.00-17.00 | Ретро-концерт «Русская душа» | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 10 | 16.00-18.00 | Акция книгообмена «Из рук в руки» | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 11 | 17.00-18.30 | Соревнования по Workout | Парк МБУК «Городской ДК» |
| 12 | 18.00-19.00 | Танцевальный баттл | пл. Ленина  |
| 13 | 18.00-20.00 | Фотосушка  | ул. Ленина |
| 14 | 18.00-20.00 | Арт-бульвар | ул. Ленина |
| 15 | 19.00-19.15 | Показательные выступления 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии | пл. Ленина |
| 16 | 19.15-22.00 | Праздничный концерт «Щекино-это мы» | пл. Ленина |
| 17 | 22.00-22.10 | Праздничный фейерверк | пл. Ленина |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации Щекинского района Г.Я. Ермолаева**

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 18.08.2015г. № 8-1250

**ПЛАН**

**подготовки и проведения праздничных мероприятий,**

**посвященных Дню Города Щекино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Дата исполнения** | **Ответственный** | **Организатор** |
| 1 | Размещение информации в СМИ, в сети Интернет | До 20.08.2015 | Кожемяко Н.В. | Кожемяко Н.В. |
| 2 | Подготовка афиш | До 20.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Организация охраны правопорядка | 29.08.2015 | Моисеев А.А. | Курицин В.В. |
| 4 | Организация дежурства медицинских работников | 29.08.2015 | Жарова Л.В. | Анисочкин А.А. |
| 5 | Организация дежурства сотрудников МЧС, пожарной службы | 29.08.2015 | Моисеев А.А. | Карпухин Г.В.,Наумов Д.А. |
| 6 | Подготовка баннеров для оформления фотозон | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 7 | Размещение рекламных баннеров в городе Щекино | До 24.08.2015 | Сорокина А.А. | Сорокина А.А. |
| 8 | Составление сметы на проведение мероприятий | До 19.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 9 | Подготовка списка награждаемых  | До 20.08.2015 | Лукинова О.А. | Суворова А.А. |
| **Акция «Твое сердце в твоих руках» (29.08.2015, 9.00)** |
| 1 | Размещение палаток и автобусов | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Шаляпина А.С. |
| 2 | Организация работы медицинского персонала | 29.08.2015 | Анисочкин А.А. | Мазур О.А. |
| 3 | Организация и проведение акции «Твое сердце в твоих руках» | 29.08.2015 | Анисочкин А.А. | Мазур О.А. |
| **Легкоатлетический пробег** **(29.08.2015, 11.00, ул. Ленина)** |
| 1 | Разработка сценария | До 24.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Звуковое обеспечение | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Подготовка призов | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Назукина Е.В. |
| 4 | Разметка маршрута | 29.08.2015 | Муравьева С.В. | Тен С.А. |
| 5 | Работа судейской группы | 29.08.2015 | Муравьева С.В. | Тен С.А. |
| 6 | Работа наградной группы | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Терешкина А.А. |
| 7 | Работа комментатора | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Терешкина А.А. |
| 8 | Организация и проведение легкоатлетического пробега | 29.08.2015 | Муравьева С.В. | Тен С.А. |
| **Фестиваль дворовых игр «А у нас во дворе…» (классики, резиночки и т.д.)****Фестиваль настольных игр «Эрудит»****(29.08.2015, 14.00-17.00, парк МБУК «Городской ДК»)** |
| 1 | Подготовка мест проведения (установка столов, стульев) | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Приобретение расходных материалов | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Работа аниматоров, волонтеров | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 4 | Организация и проведение фестиваля дворовых игр «А у нас во дворе…», фестиваля настольных игр «Эрудит» | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| **Детская концертная программа «Юный город»****(29.08.2015, 15.00-16.00, парк МБУК «Городской ДК»)** |
| 1 | Разработка сценария | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Звуковое обеспечение | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Организация и проведение детской концертной программы «Юный город» | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| **Ретро-концерт «Русская душа»** **(29.08.2015, 16.00-17.00, парк МБУК «Городской ДК»)** |
| 1 | Разработка сценария | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Звуковое обеспечение | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Организация и проведение ретро-концерта «Русская душа» | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| **Акция книгообмена «Из рук в руки»****(29.08.2015, 16.00-18.00, парк МБУК «Городской ДК»)** |
| 1 | Подготовка места проведения (установка столов, стульев) | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Разработка сценария викторин | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Плужникова Л.А. |
| 3 | Работа интерактивной зоны | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Плужникова Л.А. |
| 4 | Организация и проведение акции книгообмена «Из рук в руки» | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Плужникова Л.А. |
| **Соревнования по Workout****(29.08.2015, 17.00-18.30, парк МБУК «Городской ДК»)** |
| 1 | Разработка сценария | До 24.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Звуковое обеспечение | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 3 | Подготовка призов | До 25.08.2015 | Лапшина И.А. | Лапшина И.А. |
| 4 | Работа судейской группы | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецов Д.Б. |
| 5 | Организация и проведение соревнований по Workout | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецов Д.Б. |
| **Арт-бульвар****Фотосушка** **(29.08.2015, 18.00-20.00, ул.Ленина от пл.Ленина до перекрестка с ул.Л.Толстого)** |
| 1 | Прием заявок на участие | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 2 | Организация участия мастеров ДПИ | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 3 | Подготовка плана размещения | До 25.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 4 | Подготовка площадки | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 5 | Организация и проведение Арт-бульвара и фотосушки | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| **Фотовыставки «Загляни в историю»****«Историю делают люди»****Выставка «Лики государства»** |
| 1 | Оформление выставок | До 24.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 2 | Проведение экскурсий | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| 3 | Организация выставок | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Кузнецова Н.Ф. |
| **Танцевальный баттл****Праздничный концерт «Щекино-это мы»****Праздничный фейерверк** **(29.08.2015, 18.00-22.10, пл. Ленина)** |
| 1 | Разработка сценария | До 20.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 2 | Предоставление творческих номеров | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я.Муравьева С.В. | Мишин Р.В.Стоян Е.В. |
| 3 | Подготовка наградного материала | 29.08.2015 | Лукинова О.А. | Суворова А.А. |
| 4 | Работа наградной группы | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 5 | Звукотехническое, светотехническое обслуживание мероприятий, организация работы экрана | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 6 | Организация фейерверка | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |
| 7 | Организация и проведение танцевального баттла и праздничного концерта «Щекино – это мы» | 29.08.2015 | Ермолаева Г.Я. | Мишин Р.В. |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации Щекинского района Г.Я. Ермолаева**