Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.02.2016                    № 2-178

О подготовке и проведении безаварийного пропуска

паводковых вод на территории Щёкинского района в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района в 2016 году (Приложение 1).

- 2. Утвердить состав оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щёкинского района (Приложение 2).

3. Утвердить Перечень сил и средств организаций, привлекаемых на паводковые мероприятия на территории Щекинского района (Приложение 3).

4. Финансовому управлению администрации Щёкинского района обеспечить выделение денежных средств, необходимых для проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод в 2016 году, в рамках муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Щекинского района», утвержденной постановлением администрации Щекинского района от 16.01.2014 № 1-38.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щекинского района в 2016 году.

6. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щёкинского района по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Рыжкова А.П.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | О.А. Федосов |
| --- | --- |

Исп.: Долгополова Н.В.

тел.: 5-62-07

Постановление администрации Щекинского района «О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района в 2016 году»

Приложение 1

к постановлению администрации

Щекинского района

от 17.02.2016 № 2-178

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории Щёкинского района в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья при наиболее опасном сценарии развития событий | до 24.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования в период прохождения весеннего половодья | до 24.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 3. | Уточнение расчетов в потребности сил и средств. Определение мест их дислокации. Обращение в ГУ МЧС России по Тульской области для выделения дополнительных сил и средств (при необходимости). Обеспечение готовности сил и средств к оперативному реагированию на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций | до 24.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 4. | Заключение договоров на организацию переправ в местах нарушения транспортного сообщения с воинскими частями и организациями (при необходимости) | до 24.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 5. | Организация взаимодействия с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области» по проведению технического освидетельствования плавающих средств и организуемых переправ | до 24.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 6. | Обеспечение готовности единой дежурно–диспетчерской службы действиям при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах, а также грунтовых вод. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий дежурно-диспетчерской службы при различных уровнях подъема воды в реках и водоемах. Внесение информации по рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из наихудшего сценария прохождения весеннего половодья, в паспорта территорий муниципальных образований | до 24.02. | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 7. | Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 24.02. | Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щёкинского района |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 8. | Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 9. | Проведения обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных гидротехнических сооружений за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 24.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья | в течение предпаводкового и паводкового периодов | отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 11. | Определение мест временного размещения населения из зон возможного затопления, обеспечение их готовности к размещению | до 24.02. | отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 12. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями. Закрепление за ними (при необходимости) социальных работников (граждан) для оказания помощи. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам или иным гражданам (под роспись) | до 24.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию), ГУ ТО «УСЗН Щекинского района» (по согласованию) |
| 13. | Разработка плана мероприятий по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения и обеспечение его выполнения Обеспечение готовности учреждений здравоохранения по своевременному оказанию медицинской помощи, наличие медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения | до 24.02. до 04.03. | Главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 14. | Проведение смотра готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья | до 24.02. | отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 15. | Проведение тактико-специального учения по теме: «Действия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья» | до 04.03. | отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 16. | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально-значимых объектов | до 24.02. | Руководители жилищно-коммунальных хозяйств Щекинского района (по согласованию) |
| 17. | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и социально-значимых объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | до 24.02. | ЩРЭС ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго» (по согласованию) |
| 18. | Проведение мероприятий по обеспечению надзора за соблюдением санитарного законодательства предприятиями и организациями высокого эпидемиологического риска, расположенными в местах возможного затопления (подтопления). Усилить контроль за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическими режимами в населенных пунктах, попадающих в зону подтопления (затопления) | в течение паводкового периода | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щёкинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 19. | Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ГУ МЧС России по Тульской области (через ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области») | ежедневно с 6.00.до 9.00. в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» |
| 20. | Проведение работы по очистке дренажных каналов, систем ливневой канализации и водосливных коллекторов от мусора и наледи | до 24.02. | ГУ ТО ЩДРСФ филиал «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 21. | Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков. | в течение паводкового периода | ГУ ТО ЩДРСФ филиал «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 22. | Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | ГУ ТО ЩДРСФ филиал «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 23. | Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения весеннего половодья | ГУ ТО ЩДРСФ филиал «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 24. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов для восстановления автодорог и искусственных сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | до 24.02. | ЩДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 25. | Организация учебного процесса в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, а также проведение занятий по безопасности поведения на водоемах в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Комитет по образованию администрации Щекинского района |
| 26. | Обеспечение готовности и устойчивой работы систем связи и оповещения населения в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 27. | Обеспечение охраны общественного порядка и патрулирования переправ в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления). Обеспечение беспрепятственного ввода сил и средств, привлекаемых на паводковые мероприятия, в районы подтопления | в течение паводкового периода | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 28. | Определение мест дислокации пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники и организация размещения личного состава для несения круглосуточного дежурства в районах предполагаемого подтопления | до 10.03. | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» (по согласованию) |
| 29. | Заключение договоров на поставку горюче-смазочных материалов для обеспечения паводковых мероприятий | до 24.02. | Отдел ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 30. | Заключение договоров на питание личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство на переправах в н.п. Никольское и Орлово и на отрезаемой территории | до 24.02. | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 31. | Заключение трудового соглашения на замер уровня подъема воды в р. Упа | до 24.02. | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 32. | Заключение трудовых соглашений на размещение сил и средств, осуществляющих круглосуточное дежурство на переправах в н.п. Никольское и Орлово и на отрезаемой территории | до 24.02. | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 33. | Организация и обеспечение безопасной работы лодочных переправ в период их эксплуатации. Определение режима их работы | в период паводка | ОПСС ГУ ТО «Управление противопожарной службы», глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 34. | Организация и проведение разъяснительной работы и инструктажей среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления (подтопления) и мерам безопасности при посадке (высадке) на лодочных переправах | до начала паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 35. | Разработка и предоставление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района графика наполнения и сработки (с указанием сроков и объемов сработки) водохранилища | до 20.02. | Генеральный директор ООО «Щёкинская ГРЭС» (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 36. | Организация взаимодействия с муниципальными образованиями и обеспечение заблаговременного информирования нижерасположенных территорий о сработке водохранилища | в период прохождения весеннего половодья | Генеральный директор ООО «Щекинская ГРЭС» (по согласованию) |
| 37. | Предоставление в МКУ «ЕДДС муниципального образования Щекинский район» информации по наполнению и сработке водохранилища (объем сброса за сутки, отметки верхнего и нижнего бьефа в балтийской системе, объем водохранилища) | ежедневно по состоянию на 9.00 в период прохождения весеннего половодья | Генеральный директор ООО «Щёкинская ГРЭС» (по согласованию) |
| 38. | Доклад в ГУ МЧС России по Тульской области о выполненных мероприятиях и готовности муниципального образования Щекинский район к безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 году | до 26.02. | Отдел ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | С.А. Дудников |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Щекинского района

от 17.02.2016 № 2-178

СОСТАВ 
оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод 
на территории Щёкинского района

| Руководитель штаба: | - - заместитель главы администрации Щёкинского района по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству; |
| --- | --- |
| Заместители руководителя штаба: | - начальник отдела по ГО ЧС и ООС администрации Щёкинского района; |
|  | - начальник ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» (по согласованию); |
| Секретарь штаба: | - ведущий специалист отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района; |
| Члены штаба: | - председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щёкинского района; |
|  | - начальник финансового управления администрации Щекинского района; |
|  | - директор МКУ «ЕДДС муниципального образования Щёкинский район» (по согласованию); |
|  | - начальник ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» (по согласованию); |
|  | - главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
|  | - начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |
|  | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах (по согласованию); |
|  | - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» (по согласованию); |
|  | - начальник МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | - начальник ЩРЭС ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго» (по согласованию); |
|  | - начальник ГУ ТО «ЩДРСФ» филиал «Тулаавтодор» (по согласованию); |
|  | - управляющий филиалом в г. Щекино ОАО «Газпром газораспределение г. Тула» (по согласованию) |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | С.А. Дудников |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению администрации

Щекинского района

от 17.02.2016 № 2-178

Перечень 
сил и средств организаций, привлекаемых на паводковые мероприятия, 
на территории Щекинского района

| № п/п | Название организации | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/состава/ чел. | техники/ед. |  |
| 1. | ГУ ТО «ЩДРСФ» филиал «Тулаавтодор» | главный механик Липатов Олег Львович/ тел.89805899350 | 7 | автогрейдер/1 погрузчик/1 автосамосвал/1 |  |
| 2. | ОМВД России по Щекинскому району | заместитель начальника полиции Гостомыслов Сергей Евгеньевич тел. 5-53-00, 89065393466 | 6 | 3 |  |
| 3 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Щекино | главный инженер Бусилков Алексей Васильевич тел. 89605934000 | 5 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада ЦАДС тел.5-39-30, начальник службы Кравчук А.А. тел. 89038416578 |
| № п/п | Название организации | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
|  | Советская газовая служба | начальник службы Ермакова Наталья Борисовна тел.89030387782 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-43-49 |
|  | Крапивенская газовая служба | начальник службы Панькин Владимир Петрович тел.89036975015 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-12-44 |
| 4. | ГУЗ «Щекинская районная больница – филиал №5» | заведующая филиалом Слугина Мария Николаевна тел.7-11-13, 8-910-582-58-30 | 2 | 1 |  |
| 5. | ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» | начальник/ Кучеров Павел Васильевич тел.89051108084 | 6 | лодка моторная «Казанка»/1 |  |
| 6. | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» | начальник/ Карпухин Геннадий Викторович тел.89207560081 заместитель начальника/ Судьин Дмитрий Анатольевич тел.89308953762 | 3 | 1 | оперативная группа (контроль переправ) |
|  | ПСЧ-70 ФГКУ «2-ОФПС» | Бездетнов Л. И. тел. 89207560082 | 3 | 1 | машина выставляется в н.п. Орлово |
|  | ПСЧ-31 ФГКУ «2-ОФПС» | ЦППС тел. 4-12-41 | 4 | 1 | Резерв, пункт обогрева |
| 7. | Щекинский РЭС ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго» | Главный инженер ЩРЭС Евдохин В.Д./ тел. 8-962-272-18-79 | 5 | 1 бригадная машина, 1 автовышка |  |
| № п/п | Название организации | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
| 8. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» | Главный врач Катков Александр Сергеевич/ тел. 5-34-36, 89092627898 | 7 | 1 автомобиль |  |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | С.А. Дудников |
| --- | --- |