Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2015		№ 6 – 967

- О реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской

- молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской

- молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателе», постановлением администрации Щекинского района от 30.12.2014 № 12-2353 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район и муниципального образования город Щекино Щекинского района, утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района и Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципальное бюджетное учреждение «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина».

2. Установить полное наименование реорганизуемого учреждения - муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодёжный центр «Мир».

Сокращенное наименование - МБУ «ГМЦ «Мир».

3. Учредителем и собственником имущества муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодёжный центр «Мир» является муниципальное образование г. Щекино Щекинского района.

4. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» осуществляются администрацией муниципального образования Щекинский район в лице комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района.

5. Реорганизуемое муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодёжный центр «Мир» сохраняет цели по выполнению работ, оказанию услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

6. Муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодёжный центр «Мир» является правопреемником по всем правам и обязательствам муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» в соответствии с передаточными актами.

7. Уполномочить руководителя муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» Кузнецова Д.Б.:

- выступать заявителем письменного сообщения (заявление-уведомление) о начале процедуры реорганизации в межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области;

- подать заявку на публикацию в «Вестнике государственной регистрации» о реорганизации.

8. Уполномочить руководителя муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» Рожкова Ю.А. выступать заявителем при снятии учреждения с учета в налоговом органе.

9. Уполномочить руководителя муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» Рожкова Ю.А. провести инвентаризацию имущества муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» с последующей передачей в муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир».

10. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту       «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» (приложение).

11. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале МО Щекинский район.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щекинского района В.Е.Калинкина.

13. Постановление вступает в силу со дня подписания.

- Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район	О.А. Федосов

Согласовано:

Е.И. Чуканова

В.Е. Калинкин

Е.Н. Афанасьева

А.Р. Лаутен

А.О. Шахова

Т.Н. Еремеева

Исп. Г.Я. Ермолаева

Тел. 5-22-90

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Нормативные документы

Приложение

к Постановлению администрации

Щекинского района

от 15.06.2015  № 6 – 967

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина»

| №№ п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) | В течение трех рабочих дней после принятия постановления |
| 2 | Уведомление налоговых органов, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | в течение трех рабочих дней после принятия постановления |
| 3 | Уведомление кредиторов о начале реорганизации | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б., директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение 5 рабочих дней после даты принятия постановления |
| 4 | Проведение совещания и ознакомление коллектива с порядком реорганизации и изменением условий труда реорганизуемых муниципальных бюджетных учреждений | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б., директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение 7 рабочих дней после даты принятия постановления |
| 5 | Уведомление сотрудников муниципальных бюджетных учреждений о предстоящей реорганизации | Директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение 7 рабочих дней после даты принятия постановления |
| 6 | Уведомление директора муниципального бюджетного учреждения о предстоящей реорганизации | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) | В течение 7 рабочих дней после даты принятия постановления |
| 7 | Первая публикация о реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» в журнале «Вестник государственной регистрации» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | После внесения в ЕГРЮЛ о начале реорганизации |
| 8 | Вторая публикация о реорганизации муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир», муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» в журнале «Вестник государственной регистрации» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | Через месяц после первой публикации |
| 9 | Заверение и подача заявления в ИФНС о прекращении деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-патриотическое объединение «Дружина» | Директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение одной недели со дня второй публикации |
| 10 | Получение свидетельства о государственной регистрации прекращения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-патриотическое объединение «Дружина» | Директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления |
| 11 | Внесение изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» и последующее его утверждение | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | До 01.07.2015 |
| 12 | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | До 01.07.2015 |
| 13 | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов дебиторской и кредиторской задолженностей, иных задолженностей | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) Комитет по управлению муниципальной собственностью (Лаутен А.Р.) Директор МБУ | В течение одного месяца после даты принятия постановления |
| 14 | Подготовка передаточного акта муниципального бюджетного учреждения «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) Комитет по управлению муниципальной собственностью (Лаутен А.Р.) Директор МБУ «МПО Дружина» Рожков Ю.А. | В течение двух месяцев после даты принятия постановления |
| 15 | Передача имущества муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-патриотическое объединение «Дружина» в казну муниципального образования город Щекино Щекинского района с последующей передачей муниципальному бюджетному учреждению по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту Комитет по управлению муниципальной собственностью Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б., директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение двух месяцев после даты принятия постановления |
| 16 | Проведение организационно-штатных мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» и в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежно - патриотическое объединение «Дружина» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б., директор МБУ «МПО «Дружина» Рожков Ю.А. | В течение двух месяцев со дня уведомления сотрудников о предстоящей реорганизации |
| 17 | Утверждение штатного расписания реорганизованного муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» | Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | В течение одного месяца со дня уведомления сотрудников о предстоящей реорганизации |
| 18 | Подготовка проекта дополнительного соглашения между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат на оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) Финансовое управление (Афанасьева Е.Н.) Директор МБУ «ГМЦ «Мир» Кузнецов Д.Б. | До 01.08.2015г. |
| 19 | Установить муниципальное задание для муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» на оказание муниципальных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии с действующим законодательством | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) | До 01.09.2015г. |
| 20 | Определение объема финансового обеспечения муниципального бюджетного учреждения по молодежной политике, физкультуре и спорту «Городской молодежный центр «Мир» с учетом увеличения объема муниципальных услуг | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (Ермолаева Г.Я.) | До 01.09.2015г. |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту	Г. Я. Ермолаева