## Приложение 1
Приложение 1 к долгосрочной целевой программе
"Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район на период до 2015 года"
Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности | Примечание
|  | Всего: | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений
Раздел 1. Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях объектами газо- и теплоснабжения
Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области, (ПИР) | 2012 | 0.55 |  |  | 0.5 | 0.05 | Администрация МО Лазаревское (по согласованию) | муниц.
Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области | 2013 | 3.07 | 1.93 | 0.74 | 0.3 | 0.1 | Администрация МО Лазаревсое (по согласованию) | муниц. | ДЦП "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года" (ред. от 08.02.2012 г. № 43)
Газификация д.Спицино, (ПИР) | 2014 | 1.1 |  |  | 1 | 0.1 | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Спицино | 2015 | 3.6 | 2.26 | 0.87 | 0.4 | 0.07 | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. | ДЦП "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года" (ред. от 08.02.2012 г. № 43)
Итого по разделу 1: |  | 8.32 | 4.19 | 1.61 | 2.2 | 0.32
| 2012 | 0.55 | 0 | 0 | 0.5 | 0.05
| 2013 | 3.07 | 1.93 | 0.74 | 0.3 | 0.1
| 2014 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1
| 2015 | 3.6 | 2.26 | 0.87 | 0.4 | 0.07
Раздел 2. Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализацией
Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод в с. Карамышево Щекинского района Тульской области, в т.ч.ПИР |  | 46.473 | 31.968 | 2.455 | 11.9 | 0.15 |  | муниц.
Итого по разделу 2: |  | 46.473 |  | 2.455 | 11.9 | 0.15
| 2012 | 46.473 | 31.968 | 2.455 | 11.9 | 0.15
сбор исходных данных, изыскательские работы | 2012 | 0.3 |  |  | 0.3 |  | Администрация МО Щекинский район
строительно-монтажные работы | 2012 | 43.1672 | 31.298 | 2.435 | 9.2842 | 0.15 | Администрация МО Лазаревское (по согласованию)
строительно-монтажные работы | 2013 | 3.0058 | 0.67 | 0.02 | 2.3158 |  | Администрация МО Лазаревское (по согласованию)
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 54.793 | 36.158 | 4.065 | 14.1 | 0.47
| 2012 | 12.7192 | 31.298 | 2.435 | 10.0842 | 0.2
| 2013 | 6.0758 | 2.6 | 0.76 | 2.6158 | 0.1
| 2014 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1
| 2015 | 3.6 | 2.26 | 0.87 | 0.4 | 0.07
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  | С.В.Сурков

## Приложение 2
Приложение 2 к долгосрочной целевой программе
"Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район на период до 2015 года"
Цели и задачи Программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Цель 1. Обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС
Задача 1. Строительство инфраструктурных объектов для обеспечения населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, природным газом, системами централизованного водоснабжения и водоотведения | Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях) (%) | 30 | 0 | 30.1 | 0 | 30.3 | 30.3
| Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и водоотведения (доля в общей численности граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях) (%) | 15 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2
| Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию (километры) | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 5.5
| Общая протяженность водопроводных сетей и сетей (объектов) водоотведения, введенных в эксплуатацию (километры/(м3/сут)) | 0 |  | 0/375 | 0 | 0 | 0/375
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  | С.В.Сурков