Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2020 № 2-100

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду,

усилению охраны населенных пунктов и лесов

от пожаров на территории муниципального образования

Щекинский район в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Тульской области от 11.11.2005 № 641-ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», постановлением Правительства Тульской области от 27.12.2019 № 679, на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории муниципального образования Щекинский район в 2020 году (приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населенных пунктов и лесов от пожаров на территории муниципального образования Щекинский район на 2020 год (приложение №2).

3. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Согласовано:

Е.Е. Абрамина

О.А. Лукинова

Д.А. Субботин

Н.В. Долгополова

Л.Н. Сенюшина

Т.Н. Еремеева

Исп. Грачева Ольга Игоревна,

тел. 8(48751) 5-42-18

«О мерах по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населенных пунктов и лесов от пожаров на территории муниципального образования Щекинский район в 2020 году»

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинского района от 07.02.2020 № 2-100

СОСТАВ

рабочей группы по контролю за пожароопасной

обстановкой на территории муниципального образования

Щекинский район в 2020 году

| Руководитель рабочей группы Заместители рабочей группы | - заместитель главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Щекинский район – заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации Щекинского района; - начальник ФГКУ «2 – ОФПС по Тульской области» (по согласованию); - начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района; |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: | - начальник ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам (по согласованию); - начальник отдела министерства внутренних дел России по Щекинскому району (по согласованию); - директор МКУ «ЕДДС МО Щекинский район» (по согласованию); - директор ГОУ СПО ТО «Крапивенский лесхоз-техникум» (по согласованию); - директор ГУ ТО «Плавское лесничество» (по согласованию); - заместитель директора МКУ «Хозяйственно - эксплуатационное управление» (по согласованию); - главы администраций муниципального образования Щекинский район (по согласованию). |

| Ведущий специалист отдела по ГО,ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | Н.В. Долгополова |
| --- | --- |

Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Щёкинского района от 07.02.2020 № 2-100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке к пожароопасному периоду, усилению охраны населенных пунктов и лесов

от пожаров на территории муниципального образования Щекинский район на 2020 год

| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| I. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду |  |  |
| 1. Провести проверку состояния готовности сил и средств пожаротушения. При необходимости организовать доведение наличия недостающих средств до установленных норм | до 01.04.2020 | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» |
| 2. Сформировать и утвердить состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на подведомственных территориях | до 01.03.2020 | Главы администраций МО Щекинского района |
| 3. Обеспечить проведение превентивных мероприятий по противопожарному обустройству полей, граничащих с населенными пунктами и лесными участками в составе земель лесного фонда | до 01.04.2020 | Главы администраций МО Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 4. Разработать (откорректировать) порядок привлечения сил и средств по ликвидации пожаров в населенных пунктах и на территории лесных массивов | до 30.04.2020 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области», МКУ «ЕДДС МО Щекинский район», ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 5. Разработать (откорректировать) оперативные планы тушения пожаров в лесах, планы территорий по предупреждению и ликвидации пожаров, в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами, где предусмотреть: 1) схемы территорий с нанесением населенных пунктов и лесов по классам пожарной опасности, пожарных проездов и подъездов к водоисточникам, минерализованных полос и наиболее пожароопасных участков; 2) дислокацию пожарных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), способы их вызова; 3) оперативную обстановку на пожароопасный период района, лесничества; 4) состав комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ); 5) организацию радио - и телефонной связи; 6) пункты сосредоточения, размещения, обеспечения прибывающих на тушение пожаров подразделений и формирований; 7) наличие сил и средств, имеющихся в организациях и привлекаемых к тушению лесных пожаров согласно расчетам; 8) планы эвакуации населения из пожароопасных зон лесных массивов; 9) количество ресурсов пожаротушения на закрепленной территории | до 30.04.2020 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области», МКУ «ЕДДС МО Щекинский район», ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 6. Проверить установку звуковых оповещателей (рынд) в населенных пунктах, подверженных риску пожара со стороны лесных массивов и полей | до 03.04.2020 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 7. Разработать и выполнить мероприятия по недопущению переброски огня при горении сухой растительности, лесных пожарах на здания и сооружения, населенные пункты, объекты экономики, расположенные в зоне лесных массивов и на территории, прилегающих к лесному фонду (устройство защитных противопожарных разрывов, минерализованных полос, удаление сухой растительности, опашка и др.) | до 03.04.2020 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию); ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 8. Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни и пожарные пирсы) | до 30.04.2020 | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 9. При наступлении периода высокой пожарной опасности предусмотреть своевременное введение особого противопожарного режима, а также ограничение посещения лесов и въезда транспортных средств | при необходимости | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района; Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 10. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить регулярное информирование о складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | март-сентябрь | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 11. На заседаниях КЧС и ОПБ администрации Щекинского района организовать рассмотрение вопросов по выполнению мероприятий при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | до 01.04.2020 | КЧС и ОПБ администрации Щекинского района, главы администраций муниципальных образований Щекинского района ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 12. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов КЧС и ОПБ, выездных оперативных групп и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении пожароопасного периода | апрель-май | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, МКУ «ЕДДС МО Щекинский район», главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 13. Обеспечить контроль за исполнением решений КЧС и ОПБ правительства Тульской области и администрации муниципального образования Щекинский район | в сроки, установленные решениями КЧС и ОПБ | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 14. Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки, складывающейся на территории муниципального образования Щекинский район обеспечить устойчивое взаимодействие между органами управления и силами РСЧС | постоянно | МКУ «ЕДДС МО Щекинский район», |
| 15. Провести проверки по выполнению комплекса мер противопожарной защиты населённых пунктов и садово-огороднических хозяйств, находящихся на землях лесного фонда или на приграничных с ним территориях | март-май | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 16. Откорректировать: 1) план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Щекинский район; 2) планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципальных образований Щекинского района | апрель | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 17. Подготовить и провести учения по тушению природных пожаров на территории муниципальных образований Щекинского района | до 11.04.2020 | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области», отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 18. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации Щекинского района по достоверному информированию населения о выполнении профилактических противопожарных мероприятий | до 30.04.2020 | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |  |  |
| 1. Обеспечить выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на лесных участках в составе земель лесного фонда, расположенных в границах территории Щекинского района, на противопожарный сезон 2020 года | в течение пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 2. Проинформировать организации и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесному фонду о необходимости выполнения требований пожарной безопасности предусмотренных п.72(3) постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | до 20.03.2020 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 3. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды путем освещения в электронных и печатных средствах массовой информации, в общественном транспорте памяток, буклетов на тему: «Соблюдения правил пожарной безопасности в лесах» | в течение пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам, отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 4. Обеспечить пожарный надзор за проведением работ по противопожарному обустройству лесов с соблюдением Правил пожарной безопасности лесопользователями на территории лесничеств, а также в пределах полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, газопроводов, сопредельных с лесными участками в составе земель лесного фонда | в течение пожароопасного периода | ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 5. Организовать разъяснительную работу с населением по недопущению огневой очистки лесосек от порубочных остатков, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств, в период высокой пожарной опасности | в течение пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам, отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 6. Организовать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей, расположенных в пожароопасных зонах | в течение пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| 7. Организовать проведение патрулирования наиболее пожароопасных участков | в течение пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество», ОМВД России по Щекинскому району, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам, ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» |
| 8. Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению в выходные и праздничные дни контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей | выходные и праздничные дни | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ОМВД России по Щекинскому району |
| 9. Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах и лесных массивах наглядной агитации (плакатов, аншлагов) | с наступлением пожароопасного периода | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района, ГУ ТО «Плавское лесничество» |

| Ведущий специалист отдела по ГО,ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | Н.В. Долгополова |
| --- | --- |