****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 02.06.2023 | № 6 – 730 |

**Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов,**

**оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район**

**на 2023-2030 годы**

В соответствии со статьями 33 и 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях достижения сбалансированности бюджета муниципального образования Щекинский район и эффективности использования бюджетных средств, на основании статьи 42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики администрации муниципального образования Щекинский район на 2023-2030 годы (далее – План) (Приложение).

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Щекинский район и получателям средств бюджета муниципального образования Щекинский район:

2.1. Обеспечить достижение целевых индикаторов, установленных Планом на соответствующий финансовый год;

2.2. Ежеквартально в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район информацию о выполнении мероприятий Плана.

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования Щекинский район ежеквартально представлять в Министерство финансов Тульской области отчет о реализации Плана мероприятий в установленной форме.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований (поселений) Щекинского района:

4.1. Разработать Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципальных образований (поселений) Щекинского района на 2023-2030 г.г.;

4.2. Ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район отчет о реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципальных образований (поселений) Щекинского района.

5. Постановление опубликовать на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

м

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 02.06.2023 № 6 – 730 |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 02.06.2023 № 6 – 730 |

**План**

**мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики**

**администрации муниципального образования Щекинский район**

**на 2023-2030 годы**

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия/ представления отчетности | Ответственный исполнитель | Наименование целевого индикатора, ед. изм. | | Значения целевого индикатора / Финансовая оценка | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| **1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мониторинг нормативных правовых актов муниципальных образований Щекинского района по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | 2023-2030 ежеквартально | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Соответствие нормативных актов муниципальных образований федеральному законодательству, проценты | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. Рассмотрение возможности увеличения количества имущественных объектов для включения в план приватизации | 2023-2030 ежегодно | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Количество дополнительных объектов приватизации, включенных в прогнозный план приватизации в отчетном году, единиц | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.3. Проведение мероприятий по формированию перечня объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений), налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость | 2023-2030 ежегодно | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Наличие утвержденного перечня объектов недвижимого имущества на территории муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений), налоговой базой в отношении которых признается их кадастровая стоимость, на очередной календарный год | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 1.4. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом | 2023-2030 ежеквартально | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  Комитет по правовой работе администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Уровень поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, проценты | | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 1.5. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование земельными участками | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 1.6. Сокращение размеров задолженности по арендной плате за аренду имущества | 2023-2030 ежеквартально | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования Щекинского района,  Комитет по правовой работе администрации Щекинского района,  администрации муниципальных образований поселений | Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, проценты | | ≥4,6 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | |
| Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб. | | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | |
| 1.7. Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участки | Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года, проценты | | ≥4,6 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | ≥4,5 | |
| Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб. | | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | |
| 1.8. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом | 2023-2030 ежеквартально | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования Щекинского района,  Комитет по правовой работе администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, проценты | | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Сумма задолженности, взысканной в результате претензионно-исковой работы в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб. | | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | |
| 1.9. Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование земельными участками | Прирост поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года, проценты | | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Сумма задолженности, взысканной в результате претензионно-исковой работы в отчетном периоде за период, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб. | | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | по факту | |
| 1.10. Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество | 2023-2030  ежегодно | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Доля сданного в аренду имущества, по которому имеется оценка арендной платы в отчетном году, процентов | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.11. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в части выявления неиспользованного (бесхозяйного) имущества и установление направления эффективности его использования с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование | 2023-2030  ежегодно | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Доля имущества, в отношении которого проведены мероприятия по установлению направления эффективности его использования, процентов | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.12. Усиление межведомственного взаимодействия администрации муниципального образования Щекинский район с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в районе, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | 2023-2030 ежемесячно | Комитет экономического развития администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) налоговых платежей, ед. | | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | |
| 1.13. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район | 2023-2030 ежегодно | Финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Щекинский район (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), проценты к отчетному году | | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | >2 | |
| 1.14. Мониторинг наличия излишнего неиспользуемого имущества. Принятие решения о реализации (продаже) излишнего неиспользуемого имущества бюджетных и автономных учреждений | 2023-2030 ежегодно | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района,  отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | – | | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | |
| 1.15. Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | 2023-2030 ежеквартально | Комитет экономического развития администрации Щекинского района | Снижение доли безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, по отношению к отчетному году, (по годам), проценты | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| **2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Планирование бюджета в рамках муниципальных программ | 2023-2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Доля расходов, запланированных в программном виде в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район, проценты | | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| 2.2. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) | II кв.  2023 – 2030 | Комитет экономического развития администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Рост среднего индекса результативности и эффективности реализации муниципальных программ | | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| 2.3. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их рейтинга. Размещение на официальном интернет-сайте результатов мониторинга | 2023 – 2030  ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района | Доля главных распорядителей средств муниципального образования Щекинский район, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 процентов, проценты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на уровне муниципальных образований поселений (взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства) | 2023-2030 ежегодно | МКУ «УКС»,  финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района, главные распорядители бюджетных средств | Степень готовности объекта, на который предусматриваются капитальные вложения, проценты | | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| 2.5. Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений), в том числе по налогам и сборам | 2023-2030 ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района,  отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Прирост просроченной кредиторской задолженности к уровню предыдущего года, проценты | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6. Увеличение объема инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий | 2023-2030 ежегодно | Комитет экономического развития администрации Щекинского района | Рост объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году, процент | | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Сумма увеличения объема инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом, тыс. руб. | | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | |
| **3. Мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента | 2023-2030 ежеквартально | Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений | Проведение ежеквартальной оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 3.2. Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, стирка белья, охрана зданий) | 2023-2030  ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | - | | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | по итогам года | |
| 3.3. Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | 2023-2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | 1. Доля исполнения субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), процентов | | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| 2. Доля объема субсидий, предоставленных в отчетном году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), подлежащего возврату в бюджет муниципального образования, образовавшегося в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) с учетом допустимого (возможного) отклонения, к общему объему субсидии, проценты | | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 3.4. Привлечение частного сектора экономики для оказания муниципальных услуг | 2023-2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Наличие нормативных правовых актов, обеспечивающих равный доступ организаций вне зависимости от их формы собственности к оказанию муниципальных услуг | | - | да | да | да | да | да | да | да | |
| 3.5. Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40% | 2023-2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Не превышение предельной доли расходов на административно – управленческий и вспомогательный персонал в фонде оплаты труда, проценты | | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| 3.6. Осуществление планирования расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») исходя из показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) | 2023-2030 ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Допустимое отклонение от установленного значения целевого показателя заработной платы, установленного в региональных планах мероприятий («дорожных картах») +/-3% | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| **4.  Мероприятия по оптимизации расходов на муниципальное управление** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | 2023-2030 ежегодно | Финансовое управление администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 4.2. Установление моратория на рост численности муниципальных служащих муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) без расширения полномочий и функций | 2023-2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района, финансовое управление администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Отсутствие роста численности муниципальных служащих муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) по итогам отчетного периода по сравнению с предыдущим периодом без расширения полномочий и функций | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| **5. Мероприятия по совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Осуществление централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования Щекинский район | 2023-2030 ежеквартально | Главные распорядители бюджетных средств, комитет экономического развития администрации Щекинского района | Доля закупок для нужд муниципального образования Щекинский район, размещённых конкурентными способами определения поставщика с привлечением уполномоченного органа, от общего количества закупок, размещённых конкурентными способами определения поставщика, проценты | | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
| **6. Мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Проведение мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований (поселений) Щекинского района | II кв.  2023 – 2030 | Финансовое управление администрации Щекинского района | Размещение на официальном интернет-сайте результатов оценки | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 6.2. Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | IV кв.  2023 – 2030 | Финансовое управление администрации Щекинского района | Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований только по критерию выравнивания | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 6.3. Мониторинг муниципального долга, снижение долговой нагрузки бюджетов муниципальных образований (поселений) | 2023 – 2030  ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района | Отношение муниципального долга консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным районом от кредитных организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50 процентов, проценты | | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| **7.  Мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Расширение и применение принципа нуждаемости и адресного подхода при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 2023 – 2030 ежеквартально | Отраслевые (функциональные) органы администрации Щекинского района,  муниципальные образования (поселения) Щекинского района | – | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| **8. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на консолидированный бюджет муниципального образования Щекинский район** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Мониторинг состояния муниципального долга муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) | 2023 – 2030 ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Отношение объема муниципального долга муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) (за исключением бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной системы) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году, проценты | | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | ≤50,0 | |
| 8.2. Оценка расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) | 2023 – 2030 ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Щекинский район (муниципальных образований поселений) в общем объеме расходов бюджета района (поселения), проценты | | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | |
| 8.3. Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств муниципального образования Щекинский район, муниципальных образований (поселений) Щекинского района в установленные сроки | 2023 – 2030 ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Полнота и своевременность погашения долговых обязательств | | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| 8.4. Использование различных механизмов заимствований в целях финансирования дефицита бюджета муниципального образования Щекинский район, муниципальных образований (поселений) Щекинского района | 2023 – 2030 ежеквартально | Финансовое управление администрации Щекинского района, муниципальные образования (поселения) Щекинского района | Доля бюджетных кредитов в структуре муниципального долга консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район | | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | ≥50,0 | |
| 8.5. Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Щекинский район, муниципальных образований (поселений) Щекинского района | 2023– 2030 ежегодно | Финансовое управление администрации Щекинского района | Обеспечение возможности привлечения в бюджет Щекинского района кредитов кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более, чем уровень ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, увеличенный на 1% годовых процентов | | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | ≤ключевая ставка ЦБ РФ +1% | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**