## Приложение 1
Приложение 1 к долгосрочной целевой программе
"Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы"
Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
Наименование мероприятия | Кол-во квартир (домовладений), шт | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности
|  |  | Всего: | в том числе за счет средств:
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений
Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево (ПИР) | 198 | 2012 | 2.929 |  |  | 2.669 | 0.26 |  | муниц.
сбор исходных данных |  | 2012 | 0.099 |  |  | 0.099 |  | Администрация МО Щекинский район
проектирование, экспертиза |  | 2012 | 2.83 |  |  | 2.57 | 0.26 | Администрация МО Крапивенское (по согласованию)
Газоснабжение жилых домов в н.п.Лапотково, в т.ч.ПИР | 110 | 2012 | 4.385 |  |  | 4.385 |  | Администрация МО Щекинский район | муниц.
Газоснабжение жилых домов в н.п.Коледино | 54 | 2012 | 0.53 |  |  | 0.53 |  | Администрация МО Щекинский район | муниц.
Газификация д.Климовское, д.Шлыково, с.Супруты | 201 | 2013 | 1.243 |  |  | 1.13 | 0.113 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Козловка (ПИР) |  | 2012 | 0.001 |  |  | 0.001 |  | Администрация МО Щекинский район | муниц.
Газификация д.Козловка | 25 | 2013 | 0.55 |  |  | 0.5 | 0.05 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Головеньковское (по согласованию) | муниц.
Газификация п.Октябрьский, д.Усть-Колпна, д.Щекино, (ПИР) | 197 | 2013 | 4.4 |  |  | 4 | 0.4 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Орлово, (ПИР) | 115 | 2013 | 2.2 |  |  | 2 | 0.2 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Жердево, (ПИР) | 105 | 2014 | 2.2 |  |  | 2 | 0.2 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Новоселки, д.Ягодное, (ПИР) | 50 | 2014 | 1.65 |  |  | 1.5 | 0.15 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Костомаровское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Даниловка, (ПИР) | 48 | 2014 | 2.75 |  |  | 2.5 | 0.25 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Малая Кожуховка, (ПИР) | 28 | 2015 | 2.2 |  |  | 2 | 0.2 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Сумароково, Красные холмы, (ПИР) | 38 | 2015 | 4.4 |  |  | 4 | 0.4 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) | муниц.
Газификация с.Голощапово, (ПИР) | 28 | 2016 | 3.3 |  |  | 3 | 0.3 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) | муниц.
Газификация д.Лукино, (ПИР) | 168 | 2016 | 3.3 |  |  | 3 | 0.3 | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) | муниц.
Итого по программе: | 1365 |  | 36.037 | 0 | 0 | 33.215 | 2.823
|  | 2012 | 7.844 | 0 | 0 | 7.585 | 0.26
|  | 2013 | 8.393 | 0 | 0 | 7.63 | 0.763
|  | 2014 | 6.6 | 0 | 0 | 6 | 0.6
|  | 2015 | 6.6 | 0 | 0 | 6 | 0.6
|  | 2016 | 6.6 | 0 | 0 | 6 | 0.6
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор
МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  | С.В.Сурков

## Приложение 2
Приложение 2 к долгосрочной целевой программе
"Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы"
Цели и задачи Программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов
Задача 1. Обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%) | 28.57 | 35.71 | 50 | 71.43 | 85.71 | 100 | 100
| Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10
Задача 2. Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населнных пунктов на территории Щекинского района) ( %) | 90 | 90.1 | 90.3 |  |  |  | 90.3
| Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы (километры) | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор
МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  | С.В.Сурков