## Приложение 1
Приложение 1 к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Щекинский район на 2012-2016 годы"
Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности | Примечание
|  | Всего: | в том числе за счет средств:
|  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений
Раздел 1.Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Щекино в районе "Лесная поляна"
Сбор исходных данных для проектирования | 2012 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Инженерно-геологические изыскания | 2012 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Подготовка площадки под строительство, вынос инженерных сетей | 2012 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки электроснабжением | 2012 | 2 |  |  | 2 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки водоснабжением и водоотведением, в т.ч. ПИР | 2013 | 4 |  |  | 4 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки газоснабжением, в т.ч.ПИР | 2013 | 1 |  |  | 1 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Вод объекта в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ | 2014 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Итого по разделу 1: |  | 9.7 |  |  | 9.7
| 2012 | 2.2 |  |  | 2.2
| 2013 | 7 |  |  | 7
| 2014 | 0.5 |  |  | 0.5
| 2015 | 0 |  |  | 0
| 2016 | 0 |  |  | 0
Раздел 2. Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Щекино на стадионе "Спартак"
Сбор исходных данных для проектирования | 2013 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Инженерно-геологические изыскания | 2014 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Подготовка площадки под строительство, вынос инженерных сетей | 2015 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки электроснабжением | 2015 | 2 |  |  | 2 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки водоснабжением и водоотведением, в т.ч. ПИР | 2015 | 2 |  |  | 2 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Обеспечение площадки газоснабжением, в т.ч.ПИР | 2016 | 1 |  |  | 1 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Вод объекта в эксплуатацию, проведение пусконаладочных работ | 2016 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | Aдминистрация МО Щекинский район | муниц.
Итого по разделу 2: |  | 6.7 |  |  | 6.7
| 2012 | 0 |  |  | 0
| 2013 | 0.1 |  |  | 0.1
| 2014 | 0.6 |  |  | 0.6
| 2015 | 4.5 |  |  | 4.5
| 2016 | 1.5 |  |  | 1.5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 16.4 |  |  | 16.4
| 2012 | 4.2 |  |  | 4.2
| 2013 | 5.1 |  |  | 5.1
| 2014 | 1.1 |  |  | 1.1
| 2015 | 4.5 |  |  | 4.5
| 2016 | 1.5 |  |  | 1.5
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  | С.В.Сурков

## Приложение 2
Приложение 2 к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Щекинский район на 2012-2016 годы"
Цели и задачи Программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель 1.Строительство объектов коммунальной инфраструктуры строительных площадок под размещение спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительных комплексов) для укрепления здоровья населения и занятий массовым спортом жителей Щекинского района
Задача 1. Осуществить строительство объектов коммунальной инфраструктуры строительных площадок под размещение спортивных сооружений в целях укрепления здоровья населения и занятий массовым спортом жителей Щекинского района | Количество вновь построенных, сетей электронсабжения, км | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3
| Количество вновь построенных, сетей водоснабжения и водоотведения, км | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3
| Количество вновь построенных, сетей газоснабжения, км | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения
администрации Щекинского района |  |  |  |  | А.П.Рыжков
Согласовано:
Директор МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  | С.В.Сурков