**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 10.08.2022  | № 8 – 1020 |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по передаче (принятию) осуществления части полномочий**

**по решению вопроса местного значения по организации**

**ритуальных услуг и содержанию мест захоронения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щёкинского района от 13.06.2017 № 6-730 «О порядке осуществления отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Щёкинский район функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», на основании Устава муниципального образования Щёкинский район администрация Щёкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по передаче (принятию) осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Галкина В.С.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациимуниципального образованияЩекинский районот 10.08.2022 № 8 – 1020  |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта»)**

**по передаче (принятию) осуществления части полномочий**

**по решению вопроса местного значения по организации**

**ритуальных услуг и содержанию мест захоронения**

| **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки исполнения** |
| --- | --- | --- |
| 1. Вынесение решений представительных органов муниципальных образований Щекинского района о признании утратившими силу с [01.01.2023](http://01.01.2023) решений о передачи полномочий по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения:1) МО Огаревское;2) МО Лазаревское;3) МО Ломинцевское;4) МО Крапивенское;5) МО Яснополянское;6) МО Щекинский район | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | 22.08.2022 |
| 2. Вынесение решений представительных органов муниципальных образований Щекинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения с [01.01.2023](http://01.01.2023)1) МО [р.п.Первомайский](http://р.п.Первомайский);2) МО [г.Советск](http://г.Советск);3) МО [г.Щекино](http://г.Щекино); 4) МО Щекинский район | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | 22.08.2022 |
| 3. Вынесение решений представительных органов муниципальных образований Щекинского района о досрочном прекращении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения с [01.01.2023](http://01.01.2023) 1) МО [р.п.Первомайский](http://р.п.Первомайский)2) МО [г.Щекино](http://г.Щекино) | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | 22.08.2022 |
| 4. Заключение дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение о передаче осуществления части полномочий (изменения в части исключения полномочия по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения) с [01.01.2023](http://01.01.2023)1) МО Огаревское;2) МО Лазаревское;3) МО Ломинцевское;4) МО Крапивенское;5) МО Яснополянское;6) МО Щекинский район | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | Август 2022  |
| 5. Заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения с [01.01.2023](http://01.01.2023)1) МО [р.п.Первомайский](http://р.п.Первомайский);2) МО [г.Советск](http://г.Советск);3) МО [г.Щекино](http://г.Щекино); 4) МО Щекинский район. | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | Август 2022 |
| 6. Заключение соглашения о досрочном прекращении соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 1) МО [р.п.Первомайский](http://р.п.Первомайский);2) МО г.Щекино | Комитет по правовой работе совместно с администрациями поселений | Август 2022 |
| 7. Вынесение решения Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района о передаче имущественного комплекса МКУ «Щекино-Ритуал» в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений | Сентябрь 2022 |
| 8. Утверждение новой редакции устава МКУ «Щекино-Ритуал»  | Отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды | До 25.12.2022 |
| 9. Регистрация новой редакции устава МКУ «Щекино-Ритуал»  | МКУ «Щекино-Ритуал» | До 10.01.2023 |
| 10. Вынесение решений представительных органов муниципальных образований Щекинского района об утверждении перечней имущества, передаваемого из собственности поселений в собственность муниципального образования Щекинский район | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений совместно с администрациями поселений | До [01.11.2022](http://01.11.2022) со сроком вступления в силу с 01.01.2023 |
| 11. Анализ Постановления администрации муниципального образования Щекинский район от [31.07.2015](http://31.07.2015) №7-1177 «Об утверждении Примерного Положения об условиях оплаты труда работников общеотраслевых муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район» (далее -Положение), с учетом финансовой обеспеченности бюджета муниципального образования Щекинский район внесение изменений в Положение. | Отдел по муниципальной службе и кадрам;Финансовое управление | До [01.11.2022](http://01.11.2022) со сроком вступления в силу с 01.01.2023 |
| 12. Внесение изменений в локальные нормативные акты МКУ «Щекино-Ритуал» | МКУ «Щекино-Ритуал» | До 01.11.2022, со сроком вступления в силу с 01.01.2023 |
| 13. Закрытие лицевых счетов в финансовом управлении администрации Щекинского района (по бюджету МО г. Щекино Щекинского района) | МКУ «Щекино-Ритуал» | 30.12.2022 |
| 14. Открытие лицевых счетов в финансовом управлении администрации Щекинского района (по бюджету МО Щекинский район) | МКУ «Щекино-Ритуал» | Январь 2023 |
| 15. Закрытие в УФК по Тульской области лицевого счета «Администратора доходов бюджета». | МКУ «Щекино-Ритуал» | 30.12.2022 |
| 16. Открытие в УФК по Тульской области лицевого счета «Администратора доходов бюджета». | МКУ «Щекино-Ритуал» | Январь 2023 |
| 17. Закрытие в УФК по Тульской области лицевого счета «Получателя бюджетных средств, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении» | МКУ «Щекино-Ритуал» | 30.12.2022 |
| 18. Открытие в УФК по Тульской области лицевого счета «Получателя бюджетных средств, осуществляющего операции со средствами во временном распоряжении» | МКУ «Щекино-Ритуал» | Январь 2023 |
| 19. Подписание акта приема-передачи имущества (в соответствии с решением Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района о передачи имущественного комплекса МКУ «Щекино-Ритуал» в собственность муниципального образования Щекинский район ) | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района | 01.01.2023 |
| 20. Заключение договора на бухгалтерское обслуживание между МКУ «Щекино-Ритуал» и МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» | МКУ «Щекино-Ритуал»;МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» | Январь 2023 |
| 21. Расторжение договора на бухгалтерское обслуживание между МКУ «Щекино-Ритуал» и МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия» | МКУ «Щекино-Ритуал»;МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия» | Январь 2023 |
| 22. Перерегистрация права собственности (в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи), перерегистрация имущества (помещение) | Управление архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щекинского района | До 18.01.2023 |
| 23. Прием-передача электронных баз данных программного обеспечения для обслуживания бухгалтерского учета по МКУ «Щекино-Ритуал» | МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия»;МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» | До 10.01.2023 |
| 24. Прием-передача бухгалтерской документации, актов сверки в установленном порядке  | МКУ «Щекинская городская централизованная бухгалтерия»;МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» | До 30.03.2023 |
| 25. Утверждение штатного расписания МКУ «Щекино-Ритуал», заключение трудовых договоров | МКУ «Щекино-Ритуал» | Октябрь 2022 |
| 26. Уведомление поставщиков и подрядчиков об изменении реквизитов учреждения, заключение дополнительных соглашений на выполнение работ/услуг | МКУ «Щекино-Ритуал» | Январь 2023 |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_