Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии

Щекинского района Тульской области

от 24 июня 2014 года №52-3

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов

Собрания депутатов муниципальных образований

Щекинского района Тульской области

#### День голосования – 14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок Исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 1.1 | Принятие решения о возложении на территориальную избирательную комиссию (далее – ТИК)полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) | Сразу после назначения выборов | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Опубликование принятого решения о возложении на ТИК полномочий ОИК | После утверждения календарного плана | ТИК |
| 1.3 | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания (принятие решения о назначении членов УИК с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий) | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования. т.е. не позднее 29.08.2014, а в исключительных случаях не позднее 13.09.2014 | ТИК |
| 1.4 | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидат, избирательное объединение |
| 1.5 | Назначение члена УИК с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Кандидат, избирательное объединение |

## 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

| 2.1 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04.08.2014 | Глава администрации муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня, т.е. не позднее 14.08.2014, а в исключительных случаях не позднее 10.09.2014 | ТИК |
| 2.3 | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Незамедлительно после образования | Соответствующая УИК |

3. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 3.1 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 15.07.2014 | Глава администрации муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2014 | ТИК |
| 3.3 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2014 | ТИК |
| 3.4 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования, т.е. до 03.09.2014 | УИК |
| 3.5 | Представление сведений об избирателях в УИК (по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей) | Сразу после формирования УИК | Руководитель организации, в которой избирателей временно пребывает |
| 3.6 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 13.09.2014 | УИК |
| 3.7 | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 13.09.2014 | Председатель и секретарь УИК |

## 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

| 4.1 | Направление в ТИК списка политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, то есть не позднее 30.06.2014 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, его размещение в сети «Интернет» | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов, то есть не позднее 30.06.2014 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области |

5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

| 5.1 | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дня и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. с 10.07.2014 по 30.07.2014 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями списком (перечень кандидатов) | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. с 10.07.2014 по 30.07.2014 | Избирательные объединения |
| 5.2 | Выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов | После опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 45 дней до дня голосования, т. е. с 10.07.2014 по 30.07.2014 | Избирательные объединения |
| 5.3 | Представление документов для уведомления о выдвижении кандидатов | не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, т. е. не позднее 30.07.2014 | Кандидаты |
| 5.4 | Представление документов для уведомления о выдвижении перечня кандидатов | не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, т. е. не позднее 30.07.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 5.4 | Представление документов для уведомления о выдвижении списка кандидатов | не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18-00, т. е. не позднее 30.07.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 5.5. | Выдача подтверждения о получении документов (с указанием даты и времени их представления) | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
| 5.6 | Принятие решения о заверении перечня кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении | в течение 3 дней со дня приема документов | ТИК |
| 5.6 | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении | в течение 3 дней со дня приема документов | ТИК |
| 5.7 | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | До начала периода выдвижения, т.е. не позднее 03.07.2014 | ТИК |
| 5.8 | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере поступления документов | ТИК |
| 5.9 | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | Общие сведения – в течение 10 дней, сведения о размере и об источниках доходов – в течение 20 дней | Соответствующие органы |
| 5.10 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере выявления | ТИК |
| 5.11 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 5.12 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не позднее 04.08.2014 | Кандидат |
| 5.13 | Выдача подтверждения с указанием даты и времени их представления | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
| 5.12 | Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидата | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не позднее 04.08.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 5.14. | Выдача подтверждения с указанием даты и времени их представления | Незамедлительно после приема документов | ТИК |
| 5.15 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема документов | ТИК |
| 5.15 | Принятие решения о регистрации списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема документов | ТИК |
| 5.16 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |

6. СТАТУС КАНДИДАТОВ

| 6.1 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Назначение доверенных лиц (Кандидат, выдвинутый по одномандатному или многомандатному избирательному округу-не более пяти, аизбирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, - не более 10 доверенных лиц). | После выдвижения | Кандидат, избирательные объединения |
| 6.3 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления документов | ТИК |
| 6.4 | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014 | Избирательное объединение |
| 6.5 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному, многомандатному избирательному округу | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014 | Избирательное объединение |
| 6.5 | Реализация права избирательного объединения исключить кандидата из списка кандидатов | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014 | Избирательное объединение |
| 6.6 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования т.е. 12.09.2014 | Кандидат |
| 6.7 | Реализация права кандидата, выдвинутого с составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за 1 день до дня голосования т.е. 12.09.2014 | Кандидат |
| 6.8 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов | В течение одного дня после получения соответствующих документов | ТИК |
| 6.9 | Доведение до сведения избирателей информация об аннулировании регистрации кандидатов. | в порядке, установленном ТИК | ТИК |

## 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 7.1 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 13.09.2014 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Предвыборная агитация на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. с 16.08.2014 по 12.09.2014 | граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 7.3 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий с указанием определенных законом сведений | Не позднее чем на 5-ый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 03.07.2014 | Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) по Тульской области |
| 7.4 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | По получении вышеуказанного перечня | ТИК |
| 7.5 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, а также представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить печатную площадь и эфирное время в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов,не позднее 27.07.2014 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 7.6 | Опубликование списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, выполнивших требования федерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | До начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, т.е. не позднее 16.08.2014 | ТИК |
| 7.7 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление указанных сведений в ТИК вместе с уведомлением | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, то есть не позднее 27.07.2014 | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 7.8 | Опубликование списка организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих правоизготавливать печатные агитационные материалы | До начала периода предвыборной агитации, т.е. не позднее 16.08.2014 | ТИК |
| 7.9 | Выделение по предложению ТИК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Органы МСУ |
| 7.10 | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня мест, выделенных для размещения агитационных материалов | По получении вышеуказанного перечня | ТИК |
| 7.11 | Проведение жеребьевки в целях распределения для размещения агитационных материалов на безвозмездной основе и проведения совместных агитационных мероприятий | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | ТИК |
| 7.12 | Опубликование в муниципальных и региональных периодических печатных изданиях графика распределения эфирного времени, составленного по результатам проведения жеребьевки | После составления графика | ТИК |
| 7.13 | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени для размещения агитационных материалов на платной основе | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Муниципальная организация телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 7.14 | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади для размещения агитационных материалов как на безвозмездной основе, так и на платной основе | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.08.2014 | Редакция соответствующего муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 7.15 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | Не позднее, чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избир. объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
| 7.16 | Представление в подразделения Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
| 7.17 | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
| 7.18 | Опубликование предвыборной программы в региональном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет». | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2014 | Политическая партия |
| 7.19 | Представление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для встреч с избирателями | На время, установленное ТИК | Собственник, владелец помещения |
| 7.20 | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственник, владелец помещения |
| 7.21 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 7.22 | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ТИК |
| 7.23 | Подача уведомлений о проведении агитационных публичных мероприятий в форме митингов, демонстраций, шествий, пикетирований в администрацию МО в двух экземплярах | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения (при проведении пикетирования – не позднее 3 (4) дней) | Организаторы митингов, демонстраций, шествий, пикетирований |
| 7.24 | Документальное подтверждение получения уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия (возвращение одного экземпляра уведомления с отметкой о получении) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления | Администрация муниципального образования |
| 7.25 | - Доведение до сведения организатора публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия. | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения) | Администрация муниципального образования |
| 7.26 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24.09.2014 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 7.27 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 09.09.2014 | Редакции СМИ, граждане и организации |

## 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 8.1 | Назначение кандидатом, избирательным объединением уполномоченного представителя по финансовым вопросам | После выдвижения | Кандидат, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня поступления документов | ТИК |
| 8.3 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам избирательного объединения документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после письменного уведомления о выдвижении и до представления документов для регистрации | ТИК |
| 8.4 | Открытие кандидатом специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК с указанием реквизитов по установленной форме для формирования своего избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК | После уведомления ТИК о выдвижении до представления документов для регистрации,не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, то есть не позднее 04.08.2014 | Кандидат |
| 8.5 | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета и сообщение о его открытии в ТИК с указанием реквизитов по установленной форме для формирования избирательного фонда на основании разрешения, выдаваемого ТИК | После уведомления ТИК о выдвижении списка кандидатов до представления документов для регистрации списка кандидатов. Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не позднее 04.08.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 8.6 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах | По требованию комиссии в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования немедленно | Подразделение Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 8.7 | Представление в ТИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По представлению комиссии в 3-дневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Подразделение Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 8.8 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. | Периодически | ТИК |
| 8.9 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения указанных сведений от ТИК | Редакции официальных периодических печатных изданий соответственно уровню выборов |
| 8.10 | Возврат неправомерных пожертвований с указанием причины возврата | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 8.11 | Перечисление в доход бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 8.12 | Представление в ТИК финансовых отчетов: |  |  |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации списка кандидатов. Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов, т.е. не позднее 04.08.2014 | Избирательное объединение |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов. | Кандидат, избирательное объединение |
| 8.13 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ТИК |
| 8.14 | Опубликование сведений из финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений | В течение 10 дней со дня получения сведений из финансовых отчетов | Редакции официальных периодических печатных изданий |
| 8.15 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов | В 5-дневный срок со дня поступления представления из ТИК | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерч. организаций |
| 8.16 | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение |
| 8.17 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. с 14.11.2014 | Филиал Сберегательного Банка Российской Федерации |
| 8.18 | Распределение средств на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | Для ТИК | В 10-дневныйсрок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, не позднее 06.07.2014 | Глава администрации МО |
|  | Для УИК | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.08.2014 | ТИК |
| 8.19 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в вышестоящие комиссии | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24.09.2014 | УИК |
| 8.20 | Представление отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов, то есть не позднее 27.08.2014 | ТИК |
| 8.21 | Возвращение в местный бюджет неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных из местного бюджета, если выборы признаны состоявшимися, действительными и избранный депутат сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата. | Не позднее чем через один месяц со дня представления ТИК отчета о расходовании средств местного бюджета в представительный орган МО | ТИК |

9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 9.1 | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24.08.2014 | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 16 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2014 | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 9.3 | Принятие решения о внесении в изготовленные бюллетени от руки или с использованием технических средств данных о зарегистрированном кандидате, списке кандидатов, в случае принятия решений о регистрации кандидатов, списков кандидатов, после изготовления бюллетеней. | Если решение о регистрации принято менее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. | ТИК |
| 9.4 | Передача (получение) избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | Из полиграфической организации | После изготовления, в срок установленный ТИК | ТИК |
|  | Из ТИК в УИК | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 08.09.2014 | УИК |
| 9.5 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.09.2014 | ТИК, УИК |
| 9.6 | Проведение досрочного голосования | За 10-4 дня до дня голосования, т.е. с03.09.2014 по 09.09.2014 | ТИК |
| 9.7 | Проведение досрочного голосования | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. с10.09.2014 по 13.09.2014 | УИК |
| 9.8 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по московскому времени 14.09.2014 | УИК |
| 9.9 | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 9.10 | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 9.11 | Определение результатов выборов по одномандатному илимногомандатному избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 17.09.2014 | ТИК |
| 9.12 | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 17.09.2014 | ТИК |
| 9.13 | Направление решения о результатах выборов, а так же общих данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовв редакцию районной газеты | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 9.14 | Официальное опубликование результатов выборов, решений о результатах выборов по всем избирательным округам, а так же данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень. | В ближайшем выпуске, но не позднее, чем через 2 недели со дня голосования, т.е. не позднее 28.09.2014 | Редакция официального периодического печатного издания |
| 9.15 | Опубликование извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами об их избрании и необходимости предоставления в 5-дневный срок в ТИК сообщения об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата. | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК в официальном периодическом печатном издании |
| 9.16 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней после опубликования извещения о признании зарегистрированного кандидата- избранным депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 9.17 | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения об избрании | По истечении 5-тидневного срока после опубликования извещения зарегистрированных кандидатов | ТИК |
| 9.18 | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в муниципальном печатном издании | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 14.11.2014 | ТИК |