Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2015	№ 12-1865

О внесении изменений в постановление

администрации Щекинского района от 03.02.2014

№ 2-161 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Повышение общественной безопасности населения

на территории муниципального образования

Щекинский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании  Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 03.02.2014 № 2-161 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район» следующие изменения:

1.1. Строку «Сроки реализации программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район» приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «2014-2020 годы»;

1.2. Строку «Объемы финансирования программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район» приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.3. Раздел 5 «Общая потребность в ресурсах программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.4. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: «2014-2020 годы»;

1.5. Строку «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 3);

1.6. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район» приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 4);

1.7. Раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы» приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 5);

1.8. Раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 6);

1.9. Строку «Сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: «2014-2020 годы»;

1.10. Строку «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 7);

1.11. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 8);

1.12. Раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы» приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 9);

1.13. Раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 10).

2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации – бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 				  	            О.А. Федосов

Согласовано:

Е.И. Чуканова

В.Е. Калинкин

Е.Н. Афанасьева

А.М. Душаков

А.О. Шахова

Т.Н. Еремеева

Исп. Моисеев А.А.

тел. 5-27-70

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 03.02.2014

№ 2-161 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район»

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский  район»

| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 8225,4 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3574,9 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -350 тыс.руб. 2017год -350 тыс.руб. 2018 год-350 тыс.руб. 2019год -350 тыс.руб. 2020 год-350 тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 7746,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -3096,3 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -350 тыс.руб. 2017год -350 тыс.руб. 2018 год-350 тыс.руб. 2019год -350 тыс.руб. 2020 год-350 тыс.руб. средства бюджета МО поселений Щёкинского района: 478,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -478,6 тыс.руб. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» Всего: 7895,4 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -3494,9 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -300 тыс.руб. 2017год -300 тыс.руб. 2018год-300 тыс.руб. 2019год -300 тыс.руб. 2020год-300 тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 7416,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -3016,3 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -300 тыс.руб. 2017год -300 тыс.руб. 2018год-300 тыс.руб. 2019год -300 тыс.руб. 2020год-300 тыс.руб. средства бюджета МО поселений Щёкинского района: 478,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -478,6 тыс.руб. Подпрограмма 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Всего: 330 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -80 тыс.руб. 2016 год -50 тыс.руб. 2017год -50 тыс.руб. 2018 год -50 тыс.руб. 2019 год -50 тыс.руб. 2020год -50 тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 330 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -80 тыс.руб. 2016 год -50 тыс.руб. 2017год -50 тыс.руб 2018 год -50 тыс.руб. 2019 год -50 тыс.руб. 2020год -50 тыс.руб. |
| --- | --- |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                     А.А.  Моисеев

Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

- Общая потребность в ресурсах программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа | Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский район | Всего | 8225,4 | 3574,9 | 2900,5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 7746,8 | 3096,3 | 2900,5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 478,6 | 478,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма | Всего | 7895,4 | 3494,9 | 2900,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 7416,8 | 3016,3 | 2900,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 478,6 | 478,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 330 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 330 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                     				А.А.  Моисеев

Приложение 3

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»

| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 7895,4 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -3494,9 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -300 тыс.руб. 2017год -300 тыс.руб. 2018год-300 тыс.руб. 2019год -300 тыс.руб. 2020год-300 тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 7416,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -3016,3 тыс.руб. 2015 год -2900,5 тыс.руб. 2016 год -300 тыс.руб. 2017год -300 тыс.руб. 2018год-300 тыс.руб. 2019год -300 тыс.руб. 2020год-300 тыс.руб. средства бюджета МО поселений Щёкинского района: 478,6 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год -478,6 тыс.руб. |
| --- | --- |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                         А.А.  Моисеев

Приложение 4

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

- Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»

муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский  район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных источников |  |
| - Профилактика правонарушений на улицах, в общественных местах и административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение комплексных мероприятий: «Быт», «Участок», «Надзор», «Притон», «Условник» в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений в жилом секторе | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 1.2. Организация и проведение целевых профилактических мероприятий «Улица» для профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | 2015-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 1.3. Осуществление мероприятий по реализации закона Тульской области от 14 ноября 2012 года № 1822-ЗТО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Тульской области» в сфере участия населения Щекинского района в деятельности добровольных народных формирований правоохранительной направленности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| 1.4. Организация и обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 1.5. Привлечение частных охранных предприятий и служб безопасности к охране | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 1.6. Привлечение общественных товариществ собственников жилья, домовых комитетов, садовых, гаражных кооперативов к участию в профилактике преступлений и правонарушений | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 1.7. Проведение разъяснительной работы с населением о повышении защищенности жилого сектора, садово-огородных участков, гаражных кооперативов от преступных посягательств, в том числе путем организации постов, самоохраны садово-огородных участков, гаражей, домов, подъездов, установки в квартирах охранной сигнализации и домофонов (видеодомофонов) | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Штаб народной дружины) | 2014 | 478,6 | - | - | - | 478,6 | - | МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| - Профилактика правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация проведения работы по выявлению и постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, КДНиЗП, территориальный отдел опеки (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 2.2. Проведение совместных рейдов в местах, нахождение в которых может нанести вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также в местах, нахождение несовершеннолетних в которых в ночное время не допускаются без сопровождения родителей (лиц их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), КДНиЗП, МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| 2.3. Проведение совместных рейдов по проверке неблагополучных семей, состоящих на учёте в КДН и ЗП, выявление новых неблагополучных семей | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), КДНиЗП, МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| 2.4. Проведение межведомственных профилактических операций «Пдросток», «Семья» направленных на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, пресечения жестокого обращения с подростками и детьми | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), КДНиЗП, МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| 2.5. Проведение информационно- разъяснительной работы среди учащихся и родителей по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), КДНиЗП |
| 2.6. Провести мониторинг досуга детей и на его основе обеспечить дальнейшее развитие сети клубов по интересам, разножанровых кружков, организацию культурного досуга | 2014 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по образованию |
| 2.7. С целью повышения правовой культуры учащихся реализовать дополнительные образовательные программы правовой направленности в учреждениях общего и дополнительного образования | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 2.8.Проведение консультаций для опекунов и попечителей, социальных педагогов, психологов по вопросам воспитания детей | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, КДНиЗП |
| 2.9. Организовать работу спортивных секций и клубов для несовершеннолетних, обеспечить их доступность подросткам из малообеспеченных семей | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| 2.10. Организация и проведение районных профильных лагерей и многодневных походов (в т.ч. с детьми девиантного поведения) | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, КДНиЗП, |
| 2.11. Создать условия для обеспечения занятости подростков из неблагополучных семей, организовать трудоустройство школьников в свободное от учебы время | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, КДНиЗП |
| - Профилактика пьянства и алкоголизма, противодействие незаконной миграции, проведение мероприятий по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение семинаров, лекций по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании для обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию, ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), Щекинский межрайонный отдел УФСКН по Тульской области (по согласованию) |
| 3.2. Проведение мероприятий по пресечению правонарушений в сфере реализации спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), КДНиЗП, МКУ «Штаб народной дружины» (по согласованию) |
| 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление юридических и физических лиц, незаконно привлекающих иностранную рабочую силу | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Отдел УФМС России по ТО в Щекинском районе (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 3.3. Обеспечение миграционного контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Тульской области | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Отдел УФМС России по ТО в Щекинском районе (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 3.4. Обеспечение деятельности клубных формирований, спортивных секций, кружков, в том числе работающих на бесплатной основе, для малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по образованию |
| 3.5. Проведение комплексных социальных и физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ориентацию на духовные ценности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по образованию |
| 3.6. Привлечение подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к волонтерской деятельности на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по образованию |
| 3.7. Размещение в средствах массовой информации Щекинского района материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности, как альтернативу пьянству, алкоголизму, наркомании | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, комитет по образованию, администрация Щекинского района (референт главы администрации по взаимодействию с ОМС, общественными организациями и СМИ) |
| 3.8. Информационное сопровождение мероприятий по профилактике правового нигилизма, соблюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи и брака | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района (референт главы администрации по взаимодействию с правоохранительными органами) |
| - Организация мониторинга ситуации в сфере профилактики терроризма, экстремизма и информационного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Межведомственный обмен информацией, представляющей оперативный интерес в целях выработки и принятия своевременных решений по предупреждению и минимизации последствий экстремистских проявлений и недопущения дестабилизации обстановки на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району(по согласованию) , отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области(по согласованию) , прокуратура г. Щекино (по согласованию), администрация Щекинского района, администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 4.2. Проведение мониторинга деятельности средств массовой информации и Интернета, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району , (по согласованию) отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), прокуратура г. Щекино (по согласованию) , администрация Щекинского района, администрации поселений (по согласованию) |
| 4.3. Определение потребности в привлечении иностранных работников, подготовка предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОУФМС РФ по ТО в Щекинском районе (по согласованию), администрация Щекинского района (комитет экономического развития) |
| 4.4. Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных общественно значимых процессов, могущих оказать влияние на обострение ситуации в сфере противодействия терроризму и экстремизму | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района, администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| - Информационное просвещение населения в сфере профилактики терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Регулярное размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения правопорядка, посвященным формированию у жителей стойкого непринятия идеологии насилия, привлечения их внимания к проблемам в сфере противодействия терроризму и экстремизму | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района (референт главы администрации по взаимодействию с правоохранительными органами), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), прокуратура г. Щекино (по согласованию) |
| 5.2. Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по профилактике конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 5.3. Размещение на официальном портале МО Щекинский район памяток о мерах по противодействию терроризму | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района (референт главы администрации по взаимодействию с правоохранительными органами) |
| 5.4. Проведение разъяснительной работы в образовательных учреждениях об ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, об уголовной и административной ответственности за националистические и иные экстремистские проявления | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), комитет по образованию |
| 5.5. Проведение мероприятий по размещению на объектах транспортной инфраструктуры, осуществляющих перевозки пассажиров, информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), транспортные предприятия (по согласованию) |
| 5.6. Организовать информирование населения о действиях при угрозе совершения террористических актов в местах массового пребывания людей | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 5.7. Провести разъяснительную работу среди населения, направленную на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 5.8. Организовать информационно-пропагандистское сопровождение основных мероприятий антитеррористической комиссии МО Щекинский район в средствах массовой информации | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района (референт главы администрации по взаимодействию с правоохранительными органами) |
| - Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения массовых мероприятий на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), прокуратура г. Щекино (по согласованию), администрация Щекинского района, администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 6.2. Осуществление дополнительных проверок жилого сектора, мест массового пребывания граждан, с целью выявления лиц, имеющих противоправные намерения, а также выявления мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 6.3. Проведение профилактической работы с лидерами и активными участниками действующих на территории Щекинского района политических партий, общественных объединений и организаций, религиозных конфессий, этнических диаспор по вопросам соблюдения действующего законодательства и недопущения совершения правонарушений экстремистской направленности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 6.4. Проведение общественных форумов, конференций, «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам в сфере развития гражданского общества и межнациональных отношений | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района (отдел по взаимодействию с ОМС), администрации поселений Щекинского района (по согласованию) |
| 6.5. Проведение мероприятий по социально-психологической и культурно-языковой интеграции детей мигрантов | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 6.6. Проведение цикла образовательных и просветительских мероприятий: лекций, диспутов, тематических классных часов, уроков по воспитанию у учащихся веротерпимости, интернационализма, толерантности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 6.7. Организация на базе школьных музеев мероприятий, посвященных гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 6.8. Проведение тематических мероприятий посвященных дню народного единства | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| 6.9. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с целью воспитания у детей и молодежи культуры толерантности | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| 6.10. Проведение учений и тренировок на жизненно-важных объектах, объектах культуры и образования по отработке взаимодействия муниципальных органов власти и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району(по согласованию) , отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), прокуратура г. Щекино (по согласованию), администрация Щекинского района |
| 6.11. Проведение заседаний антитеррористической комиссии МО Щекинский район по вопросам профилактики террористических угроз и недопущению экстремистской деятельности на территории Щекинского района | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | Администрация Щекинского района |
| 6.12. Проведение обследований состояния антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и социальной сферы | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию), прокуратура г. Щекино (по согласованию) |
| 6.13. Установка видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 | 1532,3 | - | - | 1532,3 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 782,3 | - | - | 782,3 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2016 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2017 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2019 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2020 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
| 6.14.Установка видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2014-2020 | 1484 | - | - | 1484 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 734 | - | - | 734 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2016 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2017 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2019 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2020 | 150 | - | - | 150 | - | - | Комитет по образованию |
| 6.15. Устройство ограждений в муниципальных образовательных учреждениях | 2014-2015 | 3196,4 | - | - | 3196,4 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 1500 | - | - | 1500 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | 1696,4 | - | - | 1696,4 | - | - | Комитет по образованию |
| 6.16. Оплата кредиторской задолженности за установку видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2015 | 877,4 | - | - | 877,4 | - | - | Комитет по образованию |
| 6.17. Оплата кредиторской задолженности за установку видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2015 | 326,7 | - | - | 326,7 | - | - | Комитет по образованию |
| Итого по подпрограмме: |  | 7895,4 | - | - | 7416,8 | 478,6 | - |  |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                    					 А.А.  Моисеев

Приложение 5

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

- Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель – формирование эффективной системы профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Щекинского района и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышение уровня обеспечения общественного порядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: активизация борьбы с пьянством, безнадзорностью несовершеннолетних | Количество преступлений совершенных с участием несовершеннолетних | 50 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 |
|  | Количество преступлений совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | 208 | 202 | 180 | 168 | 165 | 161 | 159 | 157 | 157 |
| Задача 2: предупреждение преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах | Количество преступлений совершенных на улицах и других общественных местах | 237 | 234 | 230 | 227 | 223 | 221 | 219 | 217 | 217 |
| Задача 3: повышение уровня надежности системы антитеррористической безопасности Щекинского района: обеспечение необходимого уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств | Увеличить количество образовательных организаций и учреждений, в которых усилена антитеррористическая защищенность путем установки видеонаблюдения | - | 17 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 |
| Задача 4: создание эффективной системы информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории Тульской области | Увеличить количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                  						   А.А.  Моисеев

Приложение 6

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  от  23.12.2015  № 12-1865

- Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений терроризма и экстремизма | Всего | 7895,4 | 3494,9 | 2900,5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 7416,8 | 3016,3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 478,6 | 478,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                  						   А.А.  Моисеев

Приложение 7

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной программы

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

| Объемы финансирования подпрограммы | Всего: 330 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -80 тыс.руб. 2016 год -50 тыс.руб. 2017год -50 тыс.руб. 2018 год -50 тыс.руб. 2019 год -50 тыс.руб. 2020год -50 тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 330 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год -80 тыс.руб. 2016 год -50 тыс.руб. 2017год -50 тыс.руб 2018 год -50 тыс.руб. 2019 год -50 тыс.руб. 2020год -50 тыс.руб. |
| --- | --- |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                     А.А.  Моисеев

Приложение 8

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

- Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы 2 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения на территории муниципального образования Щекинский  район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных источников |  |
| - Мероприятия в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение методической литературы, видеопродукции по профилактике наркомании и других видов зависимостей | 2014-2020 | 60 |  | - | - |  | 60 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2016 | 10 |  | - |  |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2017 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2018 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2019 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2020 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
| 1.2. Изготовление, приобретение раздаточного профилактического материала (буклеты, памятки, листовки) | 2014-2020 | 60 |  | - | - |  | 60 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2016 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2017 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2018 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2019 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2020 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - | Комитет по образованию |
| 1.3. Публикация профилактических антинаркотических материалов в СМИ | 2014-2020 | 130 |  | - | - |  | 130 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2014 | 30 |  | - | - |  | 30 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2016 | 20 |  | - | - |  | 20 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2017 | 20 |  | - | - |  | 20 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2018 | 20 |  | - | - |  | 20 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2019 | 20 |  | - | - |  | 20 | - | - | Комитет по образованию |
|  | 2020 | 20 |  | - | - |  | 20 | - | - | Комитет по образованию |
| 1.4. Изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности | 2014-2017 | 80 |  | - | - |  | 80 | - | - |  |
|  | 2014 | 30 |  | - | - |  | 30 | - | - |  |
|  | 2015 | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | 2016 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - |  |
|  | 2017 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - |  |
|  | 2018 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - |  |
|  | 2019 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - |  |
|  | 2020 | 10 |  | - | - |  | 10 | - | - |  |
| - Пресечение незаконного оборота наркотиков на территории Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций в целях выявления и перекрытия каналов незаконного поступления наркотических средств и психотропных веществ в Щекинский район | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Щекинский межрайонный отдел УФСКН по Тульской области (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию) |
| 2.2. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Щекинский межрайонный отдел УФСКН по Тульской области (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию) |
| 2.3. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций в целях выявления преступлений и правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Щекинский межрайонный отдел УФСКН по Тульской области (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию) |
| 2.4. Проведение комплексных оперативно–профилактических операций в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и дикорастущих наркотикосодержащих растений | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Щекинский межрайонный отдел УФСКН по Тульской области (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); отдел в г. Щекино УФСБ РФ по Тульской области (по согласованию) |
| - Профилактические мероприятия антинаркотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение мероприятий по антинаркотическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, в учреждениях культуры, образования и спорта | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию; комитет по культуре молодежной политике и спорту |
| 3.2. Продолжить работу по выявлению детей и подростков «группы риска», семей находящихся в социально опасном положении | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию; КДНиЗП |
| 3.3. Обеспечить участие детей и молодежи, творческих коллективов в областных и российских соревнованиях, слетах и конференциях антинаркотической направленности | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию; комитет по культуре молодежной политике и спорту |
| 3.5. Организация и проведение антинаркотических акций: «Право на жизнь!», «Вспомни! Сделай! Приди!», «Помоги себе выжить!» | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию; комитет по культуре молодежной политике и спорту |
| 3.6. Провести обучение родителей по проблемам профилактики негативных проявлений в поведении подростков | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию |
| 3.7. Проводить обследование юношей, подлежащих призыву на военную службу, на предмет употребления и зависимости от психоактивных веществ | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Военный комиссариат (по согласованию) |
| 3.8. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди школьников и молодежи Щекинского района под девизом «Спорт вместо наркотиков» | 2014-2020 | - | - |  |  | - | - | - | - | Комитет по образованию; комитет по культуре молодежной политике и спорту |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                             						        А.А.  Моисеев

Приложение 9

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

- Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тульской области синдромом зависимости от наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории района, перекрытию каналов их поступления | Уменьшение соотношения количества лиц, больных наркоманией, в отчетном периоде к уровню 2012 года | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 |
|  | Уменьшение отношения количества лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания» в отчетном периоде к уровню 2012 | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 |
| Задача 2: совершенствование системы противодействия и профилактики злоупотребления наркотиками различными слоями населения, создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 71 | 74 | 74 |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                 						    А.А.  Моисеев

Приложение 10

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  23.12.2015  № 12-1865

5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 330 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 330 | 80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Референт главы администрации

по взаимодействию с правоохранительными

органами отдела по судебно-правовой работе

комитета по правовой работе                                                 						    А.А.  Моисеев